| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 8.044.000,00 | R$ 3.757.920,00 | R$ 4.361.000,00 | R$ 514.450,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 13 | # 5 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 4 dos seus 6 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 13 projetos classe I desta UN, 7 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. A Unidade informou que o projeto “Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” não foi concluído dentro do prazo previsto porém que seria concluído na Parada/2003 prevista para maio de 2003. Isso aconteceu? Os projetos “Etapa 29- REVAMP URE UPI/ MI” ; “Etapa –34- ESTAÇÃO DE TRATMAENTO DE EFLUENTES” e “Etapa 7- SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI” encontram-se com desempenhos físicos abaixo do previsto de 61,45%; 68,73% e 68,72%. Por que motivos eles se encontram atrasados? Os mesmos serão concluídos no prazo? Favor atualizar o custo total realizado dos projetos “Etapa 7- SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI” e “Etapa 45 – Adequação efluentes na mina”.

| Identificação do Projeto: Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os serviços previstos para a Parada/2003, foram efetivamente realizados. A conclusão total da Etapa não ocorreu em função de priorização de outros serviços dentro da SIX/EN. Está pendente a configuração do PLC e do SDCD, com conclusão até 31/10/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 29- REVAMP URE UPI/ MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projetos Básicos Analisados pelo CENPES. Foi aprovado somente projeto básico para REVAMP da URE da UPI. Compra de trocadores de calor e vasos colocados em compra. A interligação final do equipamento somente dar-se-á na parada da UPI previsto para fev/2004. Nota: Não será conduzido em 2003 o REVAMP da URE do MI. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa –34- ESTAÇÃO DE TRATMAENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Recebido projeto detalhado da LONGEN. Engenharia está elaborando contrato para execução da obra de segregação de correntes, que é a etapa primeira do projeto de tratamento de efluentes. Projeto analisado pelo ABAST e SEGEN. O projeto será contratado para ser concluído em dez/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 7- SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto não apresentou evolução física nem realização orçamentária em função de diversas pendências de projeto básico. Dificilmente será realizado o que foi previsto para o presente ano (R$ 200.000,00). Estamos estudando a viabilidade de se adequar o projeto básico ainda este ano, nesta etapa do projeto PEGASO, com custo estimado de R$ 50.000,00 e realização das demais etapas (projeto executivo, aquisição e instalação) fora do projeto PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 45- ADEQUAÇÕES EFLUENTES DA MINA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O custo não foi realizado devido os projetos estarem sendo elaborados pelo próprio setor, não tendo desembolso financeiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |