| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # Ney Faria Argolo |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 99.798.210,00 | 44.402.770,00 | 35.115.352,20 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 8 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos Classe I, no entanto, estão sendo registradas informações somente sobre a realização financeira, portanto, todos estão com elevados percentuais de desempenho físico “Abaixo do previsto”. O GP solicita que a UN atente para o registro destas informações a fim de que possamos realizar um adequado acompanhamento. Adicionalmente, o GP solicita que sejam atualizadas as considerações abaixo fornecidas sobre o relatório de 15/02/2002.

| Identificação do Projeto: SEP – 2056 - REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto é composto pelas seguintes etapas de execução física, cujos desempenhos físicos são: - Contrato de implementação da rede (previsão: 09/04/2001 à 30/03/2002): 95%; - Compra de equipamentos importados (previsão: 25/04/2001 à 11/12/2001): 100%; - Instalação da rede (previsão: 01/12/2001 à 01/02/2002): 90%; - Pré-operação da rede (previsão: 02/02/2002 à 30/03/2002): 0%. Obs.: A conclusão total deste projeto, no prazo previsto, está impactada pela liberação pela CNEN de autorização para liberação de equipamento monitor de material particulado, que se utiliza de pequena fonte radiativa. A solicitação desta autorização já se encontra na CNEN desde de junho/2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Nova Central de Empreiteiras da RLAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto é composto pelas seguintes etapas de execução física, cujos desempenhos físicos são: - Projeto básico (previsão 01/05/2001 a 30/11/2001): 100%; - Projeto de detalhamento (previsão 01/12/2001 à 20/01/2002): 0%; - Contrato de execução / montagem (previsão 21/01/2002 à 07/03/2002): 40%; - Construção / montagem (previsão 08/03/2002 à 20/08/2002): 0%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO-CONTINGENCIAMENTO NÍVEL I |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto é composto pelas seguintes etapas de execução física, cujos desempenhos físicos são: - Manutenção da rede de incêndio (previsão: 01/04/2000 a 30/12/2002): 90%; - Análise de risco (previsão: 01/01/2002 à 30/12/2002): 0%; - Aquisição de equipamentos de combate às emergências (previsão: 01/01/2002 à 30/12/2002): 0%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: FECHAMENTO PARCIAL SISTEMA RESFRIAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto é composto pelas seguintes etapas de execução física, cujos desempenhos físicos são: - Unidade de resfriamento de água doce (previsão: 16/04/2001 à 26/09/2002): 57%; - Implementação do clarificador (previsão: 01/11/2001 à 30/09/2002): 22%; - Interligações (previsão: 01/02/2002 à 03/05/2003): 4%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OBRAS DRENAGENS DA RLAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto é composto pelas seguintes etapas de execução física, cujos desempenhos físicos são: - Projeto básico (previsão: 01/04/2000 a 14/10/2001): 100%; - Projeto de detalhamento (previsão: 21/06/2000 à 28/01/2002): 90%; - Contratação da execução/montagem (previsão: 07/04/2000 à 07/02/2002): 50%; - Construção/montagem (previsão: 01/04/2000 à 31/12/2003): 60%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO-SUBSTITUIÇÃO, HIBERNAÇÃO E REPAROS DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto é composto pelas seguintes etapas de execução física, cujos desempenhos físicos são: - Serviços gerais em tubulação (previsão: 01/04/2000 à 31/12/2003): 50%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO-RESÍDUOS SÓLIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto é composto pelas seguintes etapas de execução física, cujos desempenhos físicos são: - Disposição final de resíduos (previsão: 01/04/2000 à 31/12/2003): 70%; - Limpeza das bacias (previsão: 01/04/2000 à 30/12/2003): 30%; - Coqueiro Grande – Remoção resíduo contaminado (previsão: 21/03/2001 a 24/08/2001): 100%; - Coqueiro Grande – Avaliação da remediação (previsão: 25/08/2001 a 30/01/2002): 100%; - Farofa - Infraestrutura (previsão: 02/02/2002 à 04/03/2002): 0%; - Farofa – Escavação e tratamento do solo contaminado (previsão: 05/03/2002 à 04/02/2003): 0%; - Farofa – Remoção/recuperação do óleo livre (previsão: 05/03/2002 à 04/09/2002): 0%; - Farofa – Recuperação da área (previsão: 05/05/2002 à 04/02/2003): 0%. Obs.: As etapas referentes à Farofa estão atrasadas em 3 meses em função de recursos impostos pelas licitantes e pela demora na aprovação, pelo órgão ambiental, do nível remanescente de TPH (hidrocarbonetos totais) no solo, após a remediação deste. Estas pendências estarão resolvidas em março/2002. Os prazos das etapas da Farofa serão acrescidos de mais 3 meses. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO-EFLUENTES LÍQUIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto é composto pelas seguintes etapas de execução física, cujos desempenhos físicos são: - Serviços de manutenção nas unidades de tratamento de efluentes (previsão: 01/04/2000 à 31/12/2003): 70%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |