| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Milas Evangelista |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 117.620,42 | 64.293,72 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # Não disponível | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN formalizou apenas um projeto que tem data de conclusão em 31/12/2001. Há dois projetos cujas datas de conclusão foi 01/10/2001, que no entanto, não foram atualizados ou concluídos no sistema. O próximo projeto tem data de conclusão em 30/06/2002 com aproximadamente 50% da sua realização financeira prevista para 2001; neste caso devemos saber qual é o percentual de realização física para avaliarmos a compatibilidade de ambos. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: RC792A - PEGASO - SUB. DUTO LV/ET-(RFQ;VRG;LOR;VL;UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Segundo o Sr. Milas, este projeto já teve sua data fim alterada de 01/10/2001 para 31/12/2001, apesar de não haver sido formalizada na sistema até 16/11/2001. No entanto, como o projeto está sendo executado em Mossoró, este não tem condições de afirmar se está nova previsão de data é suficiente. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC790A – PEGASO - LV - MELH. DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O Sr. Milas irá contactar Mossoró com o objetivo de avaliar a situação deste projeto cuja data de término foi 01/10/2001 antes de realizar a formalização no sistema. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC857A - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E BOMBEIO DO NUARG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto já possui 98% de conclusão e deverá atender o prazo de término previsto que é 30/12/2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |