| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 156.706.441,82 | 54.770.765,32 | 32.442.391,45 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 120 | # 84 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do último mês. Ocorreu a conclusão de 3 projetos no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês, conforme listamos abaixo: - TC-108 INSTALAÇÃO DE DUPLAS CALHAS – OBATI C 14” - PA-18 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DO DUTO-OSVAT - PA-19 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DO DUTO-OSBAT Ocorreu o cancelamento de 6 projetos no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do último mês, conforme listamos abaixo: - PA-41 SIS.DETEC.VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-S.CANEDO - PA-27 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – BRASÍLIA - TC-143 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL14 - TC-142 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL14” RECAP/SCS - PA-40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA - PA-26 IMPLANTAR SUPERVISÃO DE RAMAIS-S.CANEDO Segundo justificativas dadas pela própria UN no Sistema Carteira de Projetos todos foram cancelados em razão de estarem em duplicidade com outros projetos da Carteira da Região São-Paulo e Centro-Oeste cadastrados no Sistema Carteira de Projetos, face ao exposto pedimos que a UN nos indique no espaço de considerações da UN, que abriremos para cada projeto cancelado, os projetos que estavam em duplicidade com estes cancelados e que serão acompanhados de agora em diante. A seguir listaremos os projetos que tem data de fim previsto até 30/12/2002 e que estão com atraso nas suas realizações físicas: - PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-S.C.SUL - PA-11 AUTOMAÇÃO DE BOMBAS PRINCIPAIS-OSVAT E OSPLAN-GUARAREMA - PA-4 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS-REPLAN - PA-24 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-R.PRETO - PA-9 AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CODESP-SANTOS - PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-BARUERI Pedimos que a UN, insira comentários no espaço abaixo apontando o motivo dos atrasos físicos mencionados. Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 120 projetos classe I para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos de todos os seus principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: PA-41 SIS.DETEC.VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-S.CANEDO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi cancelado em função da duplicidade criada erroneamente pelo Banco de Dados (Carteira de Projetos), o projeto que será acompanhado terá o mesmo nome que este. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-27 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS – BRASÍLIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi cancelado em função da duplicidade criada erroneamente pelo Banco de Dados (Carteira de Projetos), o projeto que será acompanhado terá o mesmo nome que este. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-143 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL14 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi cancelado em função da duplicidade criada erroneamente pelo Banco de Dados (Carteira de Projetos), o projeto que será acompanhado terá o mesmo nome que este. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: TC-142 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL14” RECAP/SCS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi cancelado em função da duplicidade criada erroneamente pelo Banco de Dados (Carteira de Projetos), o projeto que será acompanhado terá o mesmo nome que este. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi cancelado em função da duplicidade criada erroneamente pelo Banco de Dados (Carteira de Projetos), o projeto que será acompanhado terá o mesmo nome que este. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-26 IMPLANTAR SUPERVISÃO DE RAMAIS-S.CANEDO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi cancelado em função da duplicidade criada erroneamente pelo Banco de Dados (Carteira de Projetos), o projeto que será acompanhado terá o mesmo nome que este. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-23 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-S.C.SUL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está com avanço físico de 81% e a data de término prevista é para 31/12/2002, sendo assim mobilizaremos recursos para conseguirmos terminar no prazo previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-11 AUTOMAÇÃO DE BOMBAS PRINCIPAIS-OSVAT E OSPLAN-GUARAREMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de término prevista para este projeto é 31/12/2002, assim sendo mobilizaremos recursos para atendermos este prazo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-4 AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS-REPLAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estamos com 86 % de avanço físico até o mês de fevereiro/02, portanto não consideramos atraso neste projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-24 IMPLANTAR SUPERVISÃO NOS RAMAIS-R.PRETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está com avanço físico de 74% e a data de término prevista é para 30/12/2002, sendo assim mobilizaremos recursos para conseguirmos terminar no prazo previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-9 AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CODESP-SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está com avanço físico de 27% e a data de término prevista é para 30/12/2002, sendo assim mobilizaremos recursos para conseguirmos uma recuperação no avanço físico em relação ao prazo de término previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-38 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-BARUERI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto está com avanço físico de 13% e a data de término prevista é para 30/12/2002, sendo assim mobilizaremos recursos para conseguirmos uma recuperação no avanço físico em relação ao prazo de término previsto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |