| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 8.044.000,00 | R$ 3.695.120,00 | R$ 4.361.000,00 | R$ 451.650,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 13 | # 7 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 5 dos seus 8 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Dentre os 12 projetos classe I desta UN, 5 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “Etapa 08- AMPLIAÇÃO DA U-251” possui data de término prevista para 20/10/2002. O mesmo ainda não foi concluído. Pede-se que a Unidade informe a situação do projeot em questão e o motivo do atraso do mesmo. Para os projetos “Etapa 26 - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS FIRE-SAFE” e “Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” a Unidade inofmrou que os mesmos não foram concluídos dentro do prazo previsto porém seriam concluídos na Parada/2003 prevista para maio de 2003. Os mesmos já foram cocnluídos? Os projetos “Etapa 29- REVAMP URE UPI/ MI”, “Etapa –34- ESTAÇÃO DE TRATMAENTO DE EFLUENTES” encontram-se com 27% e 12% de desemepenho físico informado e realização financeira de 2% e 6% respectivamente. Qual o motivo do baixo desempenho tanto físico quanto financeiro dos projetos em questão? O projeto “Etapa 40- CERTIFICAÇÃO DO SPIE” encontra-se 18% abaixo do previsto e 5% de custo total relaizado acima do custo total previsto. Pede-se para a Unidade informar o motivo para o desembolso acima do previsto. O projeto “Etapa 7- SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI” encontra-se sem desempenho físico e sem custo total realizado, informados. Solicita-se que estas informações sejam atualizadas no Sistema Carteira de Projetos da Six. O projeto “Etapa 45- ADEQUAÇÃO EFLUENTES NA MINA” encontra-se sem custo total relaizado e com 10% de desempenho físico informado. Pede-se que seja inserido o custo realizado no projeto atéo momento.

| Identificação do Projeto: Etapa 08- AMPLIAÇÃO DA U-251 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 26 - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS FIRE-SAFE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 29- REVAMP URE UPI/ MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa –34- ESTAÇÃO DE TRATMAENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 40- CERTIFICAÇÃO DO SPIE” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 7- SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 45- ADEQUAÇÃO EFLUENTES NA MINA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |