| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Carlos Roberto Bento |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 69.165,00 | 16.315,00 | Não disponível |

| # Qut. total de projetos classe I | # Qut. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qut. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qut. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 19 | Não disponível | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou os projetos classe I. Há um projeto cuja data prevista de conclusão foi 01/10/2001 e o próxima conclusão está prevista para 01/12/2001. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: 2267 - SEGREGAÇÃO ÁGUAS DE CHUVA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Conforme o Sr. Bento, este projeto foi considerado como concluído e em operação em 05/11/2001, no entanto faltam ainda alguns ajustes que poderão implicar em custo adicional, que no entanto, não está ainda estimado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Fisicamente concluído, o sistema como um todo está em fase de pré-operação. Eventuais ajustes serão incorporados com custos PEGASO. |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2287 – MONITORAMENTO BOMBAS PROCESSO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Conforme o Sr. Bento, este projeto deverá ser concluído dentro do prazo previsto, isto é, 01/12/2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Serão incorporadas no projeto novas bombas a serem monitoradas (custo estimado em R$ 10 mil). Conclusão prevista para janeiro/2002. |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |