| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # SMS-RESÍDUOS | # José Luiz Bampa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 88.000.000,00 | R$ 16.753.697,80 | R$ 34.000.000,00 | R$ 470.482,80 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos Classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Dentre os 5 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SMS-CORP (RAI)” e “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ÁREAS IMPACTADAS” deverão ser desmembrados em suas diversas sub-áreas. Deverão ser criados projetos independentes para cada uma delas. Esse procedimento deve ser efetuado para que se possa ter um correto acompanhamento físico e financeiro dos mesmos. Favor concluir o projeto “MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS” pois este se encontra com desempenho físico informado de 100%. Por que motivo este projeto realizou apenas 29% do seu custo total planejado? Favor comentar, a seguir.

| Identificação do Projeto: MONITORAMENTO DE ENCOSTAS EM FAIXAS DE OLEODUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |