| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Carlos Ivan Callado |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 14.688.010,00 | R$ 9.574.52,00 | R$ 6.995.000,00 | R$ 1.132.210,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 2 projetos passaram a fazer parte dessa avaliação. Dentre os 10 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. A Unidade informou para o projeto “132 - MELHORIAS NA UTDI PEGASO” que parte das atividades do mesmo foram deslocadas para 2004 por questões orçamentárias, além do atraso no projeto básico pela Sede. As questões orçamentárias mencionadas referem-se a redução de verba para o ano de 2003 e parada na realização do projeto neste ano ou mudança de escopo como um todo? Qual o motivo orçamentário?

| Identificação do Projeto: 132 - MELHORIAS NA UTDI PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As questões orçamentárias referem-se a redução de verba em 2003 com a postergação do projeto final para 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |