| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Ivan Rezende |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 113.634.020,00 | 51.261.450,00 | 71.366.830,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 12 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer dos meses de abril e maio de 2002. Foi observado que 92% dos seus projetos encontram-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto”. A UN informou que o projeto “RC792A-PEGASO SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN)” está atrasado porque falta pré-operar a automação e o trecho LPX/LOR do duto. Quando isso irá acontecer para que o projeto seja concluído? O projeto “RC790A – PEGASO – LV – Melh. Do Sistema de Descarte de Água” já deveria ter sido encerrado. O que está ocasionando o atraso do mesmo? O projeto “RC372A – PEGASO – CAM – AUTOMAÇÃO DE POÇOS” está com seu desempenho físico abaixo do previsto. O que está causando o atraso do projeto? Os projetos “RC820A – FZB – Otimização do Escoamento do GO-FZB” e “RC238A – PEGASO – SCR – Aut. de Poços dos Campos do NUARG” já estão com uma realização financeira muito acima do custo total planejado, sendo que os mesmos ainda não estão finalizados. Por que precisou-se de mais verba para esses projetos? Os projetos “RC784A – PEGASO – RFQ/LPX – Const. Sistema de Óleo e Água”, “RC789A – PEGASO – TM – Construção de ETE/ETO” e “RC814A – PEGASO – Ampliação da ETE de Guamaré” estão com seus desempenhos físicos muito “Abaixo do Previsto”. Tendo em vista que esses projetos têm data de término para dezembro de 2002, e que a sua não realização implica em risco de contaminação ambiental devido à emissão de efluentes em não-conformidade com os padrões vigentes, a UN conseguirá cumprir o prazo realizando as obras apenas no segundo semestre de 2002? É importante lembrar que todos os projetos devem ser atualizados mensalmente para que haja um correto acompanhamento de suas evoluções física e financeira.

| Identificação do Projeto: RC792A-PEGASO SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: ## A pré-operação do trecho LPX/LOR está prevista para junho/2002 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC790A – PEGASO – LV – Melh. Do Sistema de Descarte de Água |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguardando material (em compra) para conclusão do queimador da estação, que teve de ser relocado em função das obras efetuadas |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC372A – PEGASO – CAM – AUTOMAÇÃO DE POÇOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O cronograma de automação de poços tem sido prejudicado devido ao atraso na chegada dos materiais em compra. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC820A – PEGASO – FZB – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-FZB |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A orçamentação feita para esse projeto foi abaixo das suas necessidades. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC238A-PEGASO – SCR – AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto em referência, teve estimativa no PAN/2002 de R$ 4.336,06 mil para automação de 250 poços no ATP-ARG com previsão a partir de maio/2002. Por tratar-se de projeto plurianual iniciado em exercícios anteriores, as instalações de automação de poços, tiveram continuidade de 2001 para 2002, justificando-se, portanto, a realização de R$ 999,77 mil até maio/2002. ## Atendendo orientação superior, visando ajustar o orçamento dos investimentos da nossa unidade, esse projeto sofreu corte orçamentário de R$ 3.000,00 mil, sendo postergado para jan/2003. O saldo restante de R$336,29 mil deverá ser utilizado para complementar a automação de aproximadamente 30 poços no campo de Estreito. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC784A – PEGASO – RFQ/LPX – CONST.SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esse projeto sofreu revisões na sua concepção, o que implicou em mudanças no projeto executivo, que só deverá ser concluído em julho. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esse projeto está sendo conduzido em conjunto com o RC784A. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC814A – PEGASO – Ampliação da ETE de Guamaré |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A implantação da ETE-III de Guamaré está atrasada devido ao prazo de fornecimento de materiais e equipamentos, pelos fornecedores, não estar com previsão de cumprimento dentro do prazo inicialmente acordado. Por outro lado, o Separador Água-Óleo deverá estar construído no prazo e melhorará sensivelmente a qualidade do efluente a ser tratado pelas ETE-I / II. Assim, a ser mantida, até o final do ano de 2002, uma vazão de efluentes a ser tratado da ordem de até 80000 m3/d, não teremos problema para descarte do efluente tratado para o mar dentro do que prescreve a CONAMA 20. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |