| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Carlos Ivan Callado |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 12.970.010,00 | 2.704.000,00 | 5.545.630,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # 3 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. O projeto “SUPERVISÃO DUTOS PEGASO” precisa ter a data de término de sua atividade (01/12/2002) coincidente com a data de término do projeto (31/12/2002). Favor corrigi-la no Sistema. A UN informou “que no projeto “SEP 132 – MELHORIAS NA UTDI PEGASO” a distorção que faz com que o desempenho fique “Abaixo do Previsto” é resultante da exigência de utilização de apenas uma etapa para acompanhamento (execução física) conforme DIP AB-RE/ES/EM 09/02. A LUBNOR faz o acompanhamento no PEGASO, através do SGF com os valores de verba aprovados para o ano em curso, não considerando os valores dos anos subsequentes do curso do projeto. O projeto encontra-se dentro da curva de realização para 2002.” Pede-se à UN que acrescente outras atividades que possibilitem o correto acompanhamento desse projeto, conforme autorizado pelo Roberto Carneiro na videoconferência do dia 20/08/02. Da forma que se encontra, o projeto não está sendo corretamente avaliado, prejudicando o desempenho da unidade. A UN informou que “devido a algum problema o projeto “200 – ESTUDO MELHORIA EMISSÕES ATMOSFÉRICAS” foi reclassificado de acompanhamento I para III o que impedia sua visualização no sistema. Que o projeto não foi excluído e que está sendo colocado em sua classificação original I .” Constatou-se que esse projeto voltou para o “status” de classe I e que a data de início da atividade (01/03/2003) precisa ser adequada no Sistema à data de início do projeto (01/07/2002). Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.