| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 84.731.240,00 | R$ 43.282.930,00 | R$ 13.773.000,00 | R$ 5.090.430,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 23 | # 12 | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 5 dos seus 14 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 23 projetos classe I desta UN, 9 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “811 – INST.POÇO COLETOR P/ DESC.OFIC.” foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 14/04/2003, sendo assim, solicitamos que a UN informe se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados ao projeto foram minimizados. Os projetos “Remoção de resíduo e remediação do solo da Mina de Argila”, “Instalação de poços de monitoramento, sondagens, amostragem a análise de solo e água” e “Avaliação Hidrogeológica e Geoquímica da REPLAN”, encontram-se, respectivamente, com desempenho físico 24,15%, 21,88% e 35,26% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o porquê desses baixos desempenhos físicos.

| Identificação do Projeto: 811 – INST.POÇO COLETOR P/ DESC.OFIC. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Remoção de resíduo e remediação do solo da Mina de Argila |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Instalação de poços de monitoramento, sondagens, amostragem a análise de solo e água |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Avaliação Hidrogeológica e Geoquímica da REPLAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |