| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 21.701.960,03 | R$ 14.776.164,27 | R$ 7.506.000,01 | R$ 952.554,08 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 | # 9 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 1 dos seus 16 projetos em andamento classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de Agosto e 15 de Setembro de 2003. Dentre os 16 projetos classe I desta UN, 6 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Pede-se que seja formalizado o projeto “SP 3187- CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC” no Sistema Carteira de Projetos PEGASO da Unidade, a fim de que o mesmo possa ser acompanhado com detalhe. Para os projetos “SP 3125- U01/02/03, SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO” e “SP 3122- AUTOMAÇÃO DA CBCI”, a Unidade informou que: “estes projetos não serão concluídso em 2003. É provável que apresente apenas desembolso relativo a mão-de-obra de projeto em 2003.” Solicita-se que o projeto “SP 3178- SETRAE:TELEMETRIA TANQUES” seja concluído no Sistema Carteira de Projetos. Para o projeto “SP3202 – ELIMINAÇÃO LÍQUIDO ASCAREL” a Unidade informou que: “Obtivemos autorização do órgão ambiental, contratamos empresa para o descarte do Ascarel, foram removidos 5 transformadores, alguns capacitores e foram destinados para disposição final no dia 4/ago/2003. Segunda etapa prevista para setembro”. Para o projeto “SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES” a Unidade informou: “Este projeto não será concluído até dez/2003. Poderá ter mais desembolso relativo a mão-de-obra de projeto.” Foi informado para o projeto “OP18 - PROGRAMA DE EMISSÕES FUGITIVAS” que “A troca dos selos mecânicos será concluído em 2003. Projeto de detalhamento e compra dos últimos sistemas em fase final. Por problemas de liberação, o serviço no TQ-36E não será realizado em 2003”. Os projetos “OP01-TRATAMENTO DO BORREIRO”, “OP17- CONTROLE IMPACTO AMBIENTAL SOLO (TRATAMENTO DE RESÍDUO)” e “OP13- CONTROLE IMPACTO AMBIENTAL PARA RECURSOS HÍDRICOS”, encontram-se com realização física de 45,55%; 45,87% e 45,62% abaixo do previsto. Pede-se que a Unidade informe o motivo para esta baixa realização e se os mesmos serão concluídos até dezembro/2003. Segundo informado pela Unidade, o projeto “OP 08 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES E DIQUES” teve ocontrato assinado para realização do serviço em 5 tanques, em 2003.

| Identificação do Projeto: SP 3187- CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP 3125- U01/02/03, SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP 3122- AUTOMAÇÃO DA CBCI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP 3178- SETRAE:TELEMETRIA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3202 – ELIMINAÇÃO LÍQUIDO ASCAREL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP18 - PROGRAMA DE EMISSÕES FUGITIVAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP01-TRATAMENTO DO BORREIRO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP17- CONTROLE IMPACTO AMBIENTAL SOLO (TRATAMENTO DE RESÍDUO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP13- CONTROLE IMPACTO AMBIENTAL PARA RECURSOS HÍDRICOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP 08 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES E DIQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |