| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Ivan Cezar Lobo Rezende |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 111.323.540,00 | R$ 48.950.970,00 | R$ 99.655.580,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 12 | # 10 | # 02 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do período de 16 de Setembro a 15 de Outubro de 2002. Os projetos: - “rc570a – PEGASO – ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS DO PDR – NUGUAM” - “RC372A – PEGASO – CAM – AUTOMAÇÃO DE POÇOS” - “RC238A – PEGASO – SCR – AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DE NUARG” Encontram-se com seus respectivos suas realizações financeiras acima do planejado e com seus desempenhos físicos abaixo do previsto. Quais são os motivos que levaram a estas não – conformidades? Houve algum replanejamento orçamentário ou de atividades? Solicita-se os respectivos esclarecimentos. O projeto: - “RC790A – PEGASO – LV – MELH. DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA” Encontra-se com uma realização financeira de 43,3 % e com um desempenho físico de 97,03%. Houve algum replanejamento orçamentário ou de atividades que ocasionaram esta diferença? Os projetos: - “RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM” - “RC847A – REVAMP DE TRATAMENTO DE ÓLEO LEVE DA ETO/GMR” Encontram-se com seus respectivos desempenhos físicos abaixo do previsto. Quais são os motivos que ocasionaram este atraso? Os projetos: - “RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO” Conforme esclarecimentos da unidade, este projeto está sendo conduzido em conjunto com o projeto RC784A. Solicita-se maiores esclarecimentos sobre o significado do termo “conduzido em conjunto” ? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 13 projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos de todos os seus principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: “rc570a – PEGASO – ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS DO PDR – NUGUAM” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Consideramos o desvio da realização física dentro do aceitável. Quanto ao desvio financeiro foi devido ao substancial aumento da produção bruta obrigando a uma adequação do projeto inicial. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “RC372A – PEGASO – CAM – AUTOMAÇÃO DE POÇOS” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os custos unitários de realização da automação por poço ficaram acima do previsto, devido ao acréscimo de equipamentos de segurança originalmente não previstos; as quantidade de poços a automatizar também foram alteradas |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “RC238A – PEGASO – SCR – AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DE NUARG” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foram automatizados 30 poços no exercício (aprox. R$ 500,00 mil). O projeto encontra-se em reavaliação técnica e consolidação, aguardando aquisição de novas Unidades de Transmissão Remota, com previsão de chegada em janeiro/2003. Dos R$ 1.790,74 mil realizados no exercício, R$ 630,00 corresponde a pagamento de direitos de software para automação. O valor restante, aprox. R$ 660,00 mil referem-se a retiradas de pendências de automações de poços remanescentes de 2001. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “RC790A – PEGASO – LV – MELH. DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve falha na orçamentação do projeto, superestimativa |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Lançamento do duto 16" CAM-L/EC-CAM atrasou por falta de Licença de Instalação; o lançamento já está em andamento, com previsão de conclusão em nov/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “RC847A – REVAMP DE TRATAMENTO DE ÓLEO LEVE DA ETO/GMR” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto foi atrelado a dois outros projetos por conveniência técnico/gerencial devido às características dos mesmos. A licitação foi realizada em abril/2002 e já existe empresa vencedora. A elevada variação cambial forçou a PETROBRAS a negociar com a empresa vencedora da licitação para converter parte do contrato em reais e manter em dólares apenas o que será efetivamente importado. Está sendo encaminhado para a diretoria um dip solicitando autorização para assinatura do contrato. Espera-se que a referida assinatura seja efetuada na primeira quinzena de novembro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As estações de tratamento de Três Marias (RC789A) e de Riacho da Forquilha/Leste de Poço Xaxier (RC784A), tendo em vista a interdependência entre elas, no tocante ao escoamento dos fluidos tratados, estão sendo objeto de uma contratação única da execução da obra; o contrato já está na diretoria executiva para assinatura, e a obra iniciará provavelment e em fins de nov/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |