| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # José Maurício |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 105.011.810,00 | 24.919.950,00 | 66.009.190,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 5 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN editou, formalizou e atualizou as maiorias dos projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos. O projeto SEP-SA396A-PEGASO OLEODUTO SALGO/ROBALO, foi informado 100% de avanço físico. O custo total previsto era de R$ 7.838.800,00 e o realizado informado é R$ 18.435.995,00. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre as considerações acima citadas e que seja registrado a conclusão do projeto no sistema. O projeto SEP-SA395A-PEGASO SISTEMA SUPERVISÓRIO DUTOS EP-SEAL, tem data de conclusão prevista em 31/12/2002, o avanço físico está de acordo com o previsto e a realização financeira está muito acima do previsto, sendo previsto R$ 4.509.540,00 e realizado R$ 14.712.230,00. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre as considerações acima. O projeto SEP-S0581-PEGASO ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL, não foi editado, formalizado e atualizado. Os projetos SEP-SA398A-PEGASO DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA e SEP-SA397A-PEGASO LINHAS DE PRODUÇÃO DO NUCAR, estão com a realização física bem acima do previsto, sendo respectivamente previsto R$ 5.217.980,00 e realizado R$ 22.068.221,00 e previsto R$ 4.410.200,00 e realizado R$ 10.792.344,00. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização física e financeira dos projetos destacados.

| Identificação do Projeto: SEP-SA396A-PEGASO OLEODUTO SALGO/ROBALO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-SA395A-PEGASO SISTEMA SUPERVISÓRIO DUTOS EP-SEAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-S0581-PEGASO ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-SA398A-PEGASO DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-SA397A-PEGASO LINHAS DE PRODUÇÃO DO NUCAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |