| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # Ney Faria Argolo |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 92.821.460,00 |  | Não disponível |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # Não disponível | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não editou, formalizou e atualizou seus projetos Classe I até 15/01/01. O SEP-1916-ELE. CHAMINES B2101 e B2601B, com data fim prevista em 10/10/01 tem um informe de avanço físico de 99%, o GP solicita que seja apresentado considerações sobre a realização física e financeira e qual a nova data fim prevista. A UN realizou uma redução média de R$ 11.500 mil da sua carteira de projetos comparado com a análise de 16/11. O GP solicita novamente que sejam feitas considerações gerais sobre esta modificação e que seja apresentado posicionamento da realização física e financeira dos projetos listados na sequência deste documento.

Obs.: Todos os projetos classe I da UN-RLAM foram cadastrados, editados e formalizados no prazo estipulado. Posteriormente, para permitir a inclusão de um novo colaborador, foi necessário fazer uma revisão em toda a carteira. Referida revisão foi executada após 15/01/2002.

| Identificação do Projeto: SEP-1916-ELE. CHAMINES B2101 e B2601B |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto encontra-se concluído na data prevista. Sua não atualização se deveu a problemas no aplicativo “Carteira de Projetos Pegaso” à época. Com a solução do problema o mesmo já foi concluído no sistema. Sua realização financeira foi cerca de 27% superior face a divergência entre os valores orçados na fase de projeto e os efetivamente contratados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2056 - REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto com boa realização. Obteve-se uma considerável redução de custos face a importação dos equipamentos ter sido efetuada pela PETROBRAS e devido a menor taxa do dólar. A etapa de importação de equipamentos está 90% concluída, sendo que a obtenção dos 100% depende da liberação de órgão público federal (CNEN). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: 2072 – Nova Central de Empreiteiras da RLAM |  |
| Considerações UN: Projeto com realização financeira e física com pequeno atraso em função da decisão de contratar o detalhamento e a execução física em conjunto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: GESTÃO-PEGASO-CONTINGENCIAMENTO NÍVEL 1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto com bom andamento físico e financeiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1989 – FECHAMENTO PARCIAL SISTEMA RESFRIAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto com atraso nos cronogramas físico e financeiro. Adotada a estratégia de construir-se torre de resfriamento pré-moldada para minimizar atraso. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: GESTÃO-PEGASO-RESÍDUOS SÓLIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto com bom andamento físico e financeiro. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1787 – OBRAS DRENAGENS DA RLAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto com bom andamento físico e financeiro. No sistema “Carteira de Projetos Pegaso” os valores ainda não estão informados pois aguardamos atualização no banco de dados pois o valor constante está acrescido dos custos de 2000, causando distorção. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: GESTÃO-PEGASO-SUBSTITUIÇÃO, HIBERNAÇÃO E REPAROS DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto com cronograma físico adiantado. O cronograma financeiro está a maior devido ao incremento dos serviços nos passivos de isolamento e pintura de dutos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: GESTÃO-PEGASO-EFLUENTES LÍQUIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto com cronograma físico conforme planejado. A realização financeira, em 2001, ficou em R$ 1.307.260,00, sendo que a este valor deveria ser acrescido R$ 1.017.350,00, perfazendo este projeto (rubrica operação) um custo total de R$ 2.324.610,00 (88% da previsão). No entanto, por estar incluso neste projeto a aquisição de alguns equipamentos, migrou-se a importância de R$ 1.017.350,00, citada, para a rubrica de investimento, após negociação com a Sede. Como a correção dos valores informados no aplicativo “Carteira de Projetos Pegaso” não pode ser feita pelo usuário, o valor constante deste aplicativo está incorreto – R$ 1.404.350,00. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |