| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 32.872.450,00 | 17.292.000,00 | 9.518.179,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 8 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer no meses de maio e junho de 2002. O projeto “892 – GALPÃO DEPÓSITO ARMAZE BORRA” precisa ser concluído no Sistema pois está com desempenho físico informado de 100%. Comentar, a seguir, o motivo do custo total realizado ter ultrapassado o custo total planejado. O projeto “841 – INSTALAR CABINES MONT AR” já utilizou 80% do custo planejado porém está com realização física informada de 45%. Necessita-se saber o porque. No projeto “805 – INSTALAR SCMD SISTEMA ELÉTRICO” o custo total realizado já ultrapassou o custo total planejado, sendo que o desempenho físico informado é de 83%. Pede-se que a UN comente essa diferença a seguir.

| Identificação do Projeto: 892 – GALPÃO DEPÓSITO ARMAZE BORRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O escopo original do projeto foi totalmente executado, atendendo plenamente à FEAM, já que se tratava de Condicionante de Licença Operacional da Regap, entretanto, identificou-se, após conclusão do mesmo, a conveniência de se estender um ramal de nossa Rede de Combate de incêndio até o local de sua instalação, razão pela qual ainda não formalizamos sua conclusão no Sistema. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 841 – INSTALAR CABINES MONT AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Pela 10ª vez vou tentar explicar/informar a situação deste empreendimento, tendo em vista que já havia enviado anteriormente algumas mensagens neste sentido para os devidos esclarecimentos. Trata-se da instalação de cabines de monitoramento de ar em 3 lugares da grande Belo Horizonte. A alta realização é explicada pelos valores realizados das cabines, já que as mesma foram retiradas do estoque para verificação e pequenos ajustes. A baixa realização Física deve-se ao fato que a FEAM ainda não definiu, apesar de sucessivos esforços/pedidos de nosso pessoal da SMS, os locais de posicionamento das mesmas. Assim que resolvido esta pendência, estimamos em 2 meses o prazo para suas instalações. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 805 – INSTALAR SCMD SISTEMA ELÉTRICO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Inicialmente foi definido como escopo do projeto a monitoração de algumas variáveis consideradas mais críticas no sistema elétrico utilizando para esta aquisição e controle o SDCD instalado para controle e monitoração das unidades de processo. Com estas premissas o orçamento inicial estimado foi R$ 500.000,00. Na mesma época foi instituído na REGAP um grupo de trabalho pela PORTARIA 040/00 para executar um trabalho de análise do sistema elétrico cujas análises e conclusões estão contidas no relatório DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ELÉTRICO DA REGAP. Neste relatório são estabelecidas diretrizes e investimentos necessários para aumentar a confiabilidade operacional do sistema elétrico da refinaria. Entre as ações, foi recomendada a instalação de um sistema de monitoração e controle com confiabilidade atestada pelo mercado e seguindo as diretrizes do ABAST-REF/GETEN/SESEL para automação do sistema elétrico. A partir desta orientação foi estabelecido novo escopo de projeto que prevê a implantação do SCMD com base nas premissas indicadas no Memorial Descritivo da SEP. As premissas foram estabelecidas da seguinte forma: - diretrizes passadas pelo Geten/SESEL e Gequip/SEILET em reunião realizada na REGAP; - visitas técnicas à REPLAN e RPBC; - visão operacional da REGAP. Com este novo escopo o orçamento do projeto foi revisto e está estimado em R$ 3.304.947,28 ou US$ 1.815.355,00 ( câmbio de 1 US$ = R$ 1,82 – Dolar Americano). Na Análise do Valor conseguiu-se uma economia de R$ 420.376,00 o que reduziu o custo do projeto para R$ 2.884.571,00 ou US$ 1.584.929,00 ( câmbio de 1 US$ = R$ 1,82 – Dolar Americano). Resumindo, o valor do empreendimento foi calculado considerando uma taxa de câmbio de “1,82”. Caso se adote uma taxa média mais próxima da realidade dos últimos 12 meses, aproximadamente “2,5”, concluiremos que o empreendimento dispõe ainda de uma boa folga orçamentária. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |