| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 247.616.986,97 | 84.933.426,49 | 1.064.000,00 | 266.840,99 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 62 | # 47 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não será feito comentário financeiro nos projetos classe I. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN possui 49 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 12 deles foram atualizados no período 18 de março de 2003 a 17 de abril de 2003. O projeto “Estudo e projeto do sistema de combate a incêndio do Terminal de Cabiúnas - Gás (SGPE-3477)”, foi cancelado em 04/04/2003 segundo justificativa da UN no Sistema Carteira de Projetos , devido a ele estar cadastrado em duplicidade com o projeto 1960 da GEREN. O projeto “Complementação do contrato de tratamento de resíduos do TEBIG (SGPE-3418)”, classe II, foi cancelado no Sistema Carteira de Projetos em 11/04/2003, segundo considerações da UN ele estar cadastrado erroneamente, pede-se que a UN informe porque ele foi considerado como tendo sido cadastrado erroneamente? O projeto “SUBSTITUIR TRANSFORMADORES COM PCB-ASCAREL (SGPE 2471)”, com término previsto para 31/01/2003, segundo considerações da UN em Janeiro de 2003, ainda não havia sido concluído devido à falta do Certificado do produto que estaria sendo emitido pela firma contratada TRAFFO.Solicita-se saber se a UN já uma previsão para a emissão deste certificado? O projeto “Novo circuito sistema elétrico I R.(SGPE-863)”, com término previsto para 31/05/2003, encontra-se com o desempenho físico abaixo do previsto, além disso não vem sendo atualizado no Sistema Carteira de Projetos desde Janeiro de 2003, pede-se que a UN informe o motivo do atraso na atualização deste projeto e se o mesmo será concluído na data prevista? O projeto “Braços de Carregamento do Píer principal do TEBIG(SGPE –2640)”, com término previsto para 30/06/2003, o qual segundo considerações da UN em Outubro de 2002 “foi enviado dados dos braços do TA-AR, para o DT/SUPORTE/TEC/TERMI e encontra-se em elaboração o projeto conceitual pela firma UTC. Projeto continua em atraso.” ainda encontra-se sem nenhuma realização física informada no Sistema Carteira de Projetos, pede-se que a UN informe se houve alguma evolução na elaboração do projeto conceitual? O projeto “Adaptação dos scrapers do Gascab e Gasduc I.(SGPE-855)”, com término previsto para 31/07/2003 se o seu desempenho físico do previsto segundo considerações da UN em Janeiro de 2003 , devido a dificuldade na liberação dos gasodutos para execução dos serviços, pede-se que a UN informe se existe um prazo para ocorrer esta liberação? E se este projeto irá ser concluído em 31/07/2003? Os projetos “Serviços de apoio técnico o operacional.(SGPE-2450)” e “Sistema supervisório da ESVOL E TEVOL (SGPE-388)” , com términos previstos para 31/07/2003 e 31/10/2003, respectivamente apresentam uma baixa realização física, pede-se que a UN informe porque isso vem ocorrendo? O projeto “Serviços de apoio Técnico.(SGPE-2455)”, com término previsto para 31/07/2003,segundo considerações da UN vem apresentando uma realização física baixa até o momento, em virtude “da falta de atualização do projeto pelos seus responsáveis”, solicita-se que a UN informe porque isto vem ocorrendo? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIR TRANSFORMADORES COM PCB-ASCAREL (SGPE 2471) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O certificado já foi emitido. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Novo circuito sistema elétrico I R.(SGPE-863) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso foi devido a alteração no escopo do projeto conceitual. O projeto não será concluído na data prevista (31.05.03) a nova previsão é para 31.07.03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Braços de Carregamento do Píer principal do TEBIG(SGPE –2640) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim houve evolução na elaboração do projeto conceitual, e estamos analisando se o projeto atende as atuais necessidades do Terminal. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Adaptação dos scrapers do Gascab e Gasduc I.(SGPE-855) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O prazo previsto para liberação é junho/03. Sim, temos previsão de concluir o projeto no prazo, ou seja, até 31.07.03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Serviços de apoio técnico o operacional.(SGPE-2450) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Consoante nossa interpretação o projeto não apresenta baixa realização física, pois está com 80%. Contudo, estamos analisando uma prorrogação de prazo de 31.07.03 para 31.12.03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Sistema supervisório da ESVOL E TEVOL (SGPE-388) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto tem duas fases: a 1ª fase contempla o TEVOL e o seu andamento está dentro do prazo previsto. Entretanto, a 2ª fase que contempla o ESVOL está atrasada, pois o seu supervisório apresenta um site mais complexo ocasionando um atraso no contrato, cuja assinatura está prevista para junho/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Serviços de apoio Técnico.(SGPE-2455) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A falta de atualização pelos responsáveis vem ocorrendo em virtude do projeto ter vários setores que o utilizam. Contudo, já mapeamos todos os seus usuários e estamos atualizando-o na Carteira de Projetos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Complementação do contrato de tratamento de resíduos do TEBIG (SGPE-3418) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi cadastrado erroneamente, pois já existe no sistema o projeto: “Contrato de tratamento de resíduos-TA” SGPE-450, que engloba o TEBIG. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |