| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antônio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 82.372.379,00 | R$ 70.023.836,51 | R$ 24.220.000,00 | R$ 6.391.910,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 43 | # 27 | # 0 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 11 dos seus 32 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Dentre os 43 projetos classe I desta UN, 11 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “OPERAÇÕES MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA” passou de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O projeto em questão encontra-se com desempenho físico informado de 50,50% e custo total realizado de 82%. Solicita-se que seja informado o motivo pelo qual o projeto teve maior realização financeira do que física. Para o projeto “1031- NOVO CAMPO DE TREINAMENTO” conforme informado, a CETESB coloca que a instalação do campo de treinamento deverá ser suspensa por tempo indeterminado, enquanto não estiverem concluídos e aprovados ela, os estudos de investigação solicitados e o processo de remediação pertinentes referentes à contaminação de solo e água subterrânea da área Leste (APE-I).Como anda este processo? Para o projeto “SUBSTITUIÇÃO SISTEMA AERAÇÃO LAGOAS” pede-se que após a emissão das AFM´s dos materiais adquiridos, que seja atualizado no Sistema Carteira de Projetos da Unidade o custo total realizado para o projeto em questão. O projeto “ACENDIMENTEO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC” encontra-se 67% abaixo do previsto e custo total realizado de 2%. Qual o motivo da baixa realização tanto física quanto financeira do projeto até o momento? Foi informado para o projeto “SEP 1174- MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS” que o Projeto básico já está concluído e que o Projeto de detalhamento está em andamento.A área para a instalação desse projeto já foi definida e está sendo preparada (aterrada). O motivo para a baixa realização financeira (8%) é devido ao projeto estar ainda na fase de detalhamento e não ter acontecido nenhum desembolso até o momento? De acordo com o informado para o projeto “RECUPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC” pede-se para a Unidade atualizar o custo total realizado para o projeto, uma vez que o informado no formulário de abril de 2003 parece estar acima do valor apresentado no Sistema Carteira de Projetos (R$795.890,00). Para os projetos: “SEP 1151- SISTEMA DE TELECOMANDO DE VÁLVULAS MOTORIZADAS”; “SEP 1221 – SISTEMAS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO- FASE 3”; “SEP 1219- TANQUE DE SUPRIMENTO E BOMBA DE INCÊNDIO DIESEL” E “SEP 1258- ADAPTAÇÃO DOS L-2 A/B, L-5-A E L-2601 PARA QUEIMA EXCLUSIVA DE GÁS” pede-se que a Unidade comente sobre a baixa realização tanto física quanto financeira dos projetos até o momento.

| Identificação do Projeto: OPERAÇÕES MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguarda revisão no projeto pela Gestão do Pegaso para a realização o acompanhamento, conforme memorando de 18/06/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1031- NOVO CAMPO DE TREINAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aguarda liberação da CETESB. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO SISTEMA AERAÇÃO LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Quando os custos forem realizados, serão lançados no programa. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ACENDIMENTEO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Ocorreu mudança na norma de automatismo dos fornos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1174- MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A observação é pertinente. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RECUPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Será atualizado no próximo acompanhamento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1151- SISTEMA DE TELECOMANDO DE VÁLVULAS MOTORIZADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto em detalhamento, atuadores sendo adquiridos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1221 – SISTEMAS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO- FASE 3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: assinado o contrato 210.2.020/03-6 em 30/05/2003 com a empresa Passarelli. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1219- TANQUE DE SUPRIMENTO E BOMBA DE INCÊNDIO DIESEL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: emitido PCM 210.76.0035/03 da bomba com acinador diesel em 19/06/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1258- ADAPTAÇÃO DOS L-2 A/B, L-5-A E L-2601 PARA QUEIMA EXCLUSIVA DE GÁS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estamos aguardando proposta da CONFAB para os L-2 A/B. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |