| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Ivan Cezar Lobo Rezende |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 113.634.020,00 | 51.261.450,00 | 86.113.000,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 12 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos no mês de maio de 2002. Foi observado que 92% dos seus projetos encontram-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto”. Embora a UN tenha feito considerações sobre o projeto “RC238A – PEGADO – SCR – AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG”, ainda não ficou muito bem claro o corte de R$ 3.000,00 mil feito, pois o projeto já realizou mais do que foi planejado. Por esse motivo, pede-se que a UN que detalhe um pouco mais o planejamento e realização desse projeto. O projeto “RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM” ainda está atrasado devido ao licenciamento ambiental, conforme consideração da UN no mês de março? Os projetos “RC794A – PEGASO – MO – AMPL CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO.CJ” e “RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRAT. DE EFLUENTE” estão com desempenhos financeiros acima dos desempenhos físicos. Pede-se comentar a seguir. É importante lembrar que todos os projetos devem ser atualizados mensalmente para que haja um correto acompanhamento de suas evoluções física e financeira.

| Identificação do Projeto: RC238A – PEGADO – SCR – AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto tinha previsão no PAN-2002 de R$ 4.336,00 mil, suficientes para automatizar 200 poços. Houve um corte orçamentário no nosso PAN, e, este projeto perdeu R$ 3.000,00 mil, restando apenas R$ 1.336,00 mil. A realização financeira até o mês (R$ 1.021,00 mil) corresponde à complementação e retirada de pendências na instalação de 107 poços remanescentes de 2001. A automação de novos poços só deverá ocorrer a partir de janeiro/2003, sendo que o saldo restante do projeto em 2002 (aproximadamente R$ 314,61 mil), será utilizado para a instalação de sensores de cargas em parte de 140 poços do campo de Estreito, pendentes de automação |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: LI do duto CAM-L/EC-CAM emitida em 17/04/02 pelo IDEMA. Obra em andamento. Término previsto para setembro |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC794A – PEGASO – MO – AMPL CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO.CJ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O duto MO/CJ foi orçado com 8km de extensão, e foi executado com apenas 5,5km. Além disso, foram previstas a instalação de 2 bombas em MO-A, que não serão mais compradas , serão aproveitadas de outra instalação. Falta concluir a interligação do duto e a instalação das bombas |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRAT. DE EFLUENTE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve atraso no lançamento da adutora ETE-CAM/EIA-AP por falta da LI, bem como da chegada dos equipamento da EIA-AP A LI da adutora já foi emitida pelo IDEMA e o lançamento iniciou em junho, com previsão de término em outubro |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |