| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antônio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 83.372.379,00 | R$ 68.702.966,51 | R$ 24.220.000,00 | R$ 5.071.040,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 43 | # 22 | # 4 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 13 dos seus 32 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 3 projetos passaram a fazer parte dessa avaliação. Dentre os 43 projetos classe I desta UN, 11 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “OPERAÇÕES MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA” passou de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O projeto em questão encontra-se com desempenho físico informado de 50,50% e custo total realizado de 82%. Solicita-se que seja informado o motivo pelo qual o projeto teve maior realização financeira do que física. Para o projeto “1085- ANALISADORES TAC UT/ UFCC” foi informado que o motivo do atraso do mesmo é devido ao atraso no prazo de entrega dos componentes importados para o analisador de enxofre total. O motivo do projeto estar com uma realização financeira 19% acima do previsto é devido aos materiais serem importados? Se negativo, favor justificar. Para o projeto “1031- NOVO CAMPO DE TREINAMENTO” foi informado que o mesmo faz parte do PAN 2003 e que o contrato será ssinado em janeiro e em seguida terá avanço físico e financeiro. No momento o projeto em questão encontra-se com 40% de desmenho físico informado e apenas 6% de realização financeira. Solicita-se maiores exclarecimentos em relação ao maior avanço físico do que financeiro par ao projeto. Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “SUBSTITUIÇÃO SISTEMA AERAÇÃO LAGOAS” passou de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação.O projeto encontra-se sem informação financeira. Solicita-se atualizar a mesma. Para os projetos abaixo, solicita-se que seja feita a atualização do custo total realizado: Estes projetos não tiveram realização financeira até o mês de maio. - “SEP 1124- SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO”, - “SEP 1155- FIRE-PROOFING BOMBAS ”, - “SEP 1246- TRANSFERÊNCIA RÁPIDA DE ÁCIDO FLUORÍDRICO”, - “SEP 1245- FECHAMENTO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO RPBC”, - “SEP 1269- ANALISADORES PARA GÁS DE COMBUSTÃO REGENERADOR UFCC”, - “SEP 1241- MODERNIZAÇÃO SISTEMA ACENDIMENTO E PROTEÇÃO TOCHA 3”, - “SEP 1174- NOVO SISTEMA DILUIÇÃO RECUPERAÇÃO BORRAS OLEOSAS”, - “SEP 1226- SISTEMA DE DETECÇÃO DE BENZENO NA TE”, - “SEP 1227- SISTEMA DE DETECÇÃO DE BENZENO NA URCA”, - “SEP 1228- INTEGRAÇÃO ALARME DE SISTEMAS EXISTENTES DE DETECÇÃO”, - “SEP 1265- BOMBAS HERMÉTICAS NA TE” e - “SEP 1272- SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADORES EM ASKAREL – FASE II”. Os projetos “SEP 1174- MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS” e “RECEPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC” encontram-se com 40% e 55% de desempenho físico informado e 8% e 29% de custo total realizado. Qual a razão do custo total realizado não acompanhar a evolução do desempenho físico para os projetos?

| Identificação do Projeto: OPERAÇÕES MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O planejamento inicial previa o termino do projeto em 31/12/2002. Ocorreu uma continuação do projeto em 2003. a gestão do pegaso está revisando o projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1085- ANALISADORES TAC UT/ UFCC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O analisador foi recebido e encontra-se em operação normal nesta data. A realização orçamentária a maior foi devido ao dólar, pois trata-se de equipamento importado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1031- NOVO CAMPO DE TREINAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O processo licitatório foi concluído e definiu-se a empresa que iria realizar o projeto e a instalação do novo campo de treinamento. Em 28.01.03, a CETESB emitiu uma correspondência referente ao processo no 25/00129/01 de licenciamento do campo de treinamento de combate à incêndio, informando que não poderia ser iniciada a instalação desse empreendimento, pois o local pretendido se encontra sob avaliação ambiental de contaminação de solo e das águas subterrâneas. Desta forma, a CETESB coloca que a instalação deverá ser suspensa por tempo indeterminado, enquanto não estiverem concluídos e aprovados pela CETESB, os estudos de investigação solicitados e o processo de remediação pertinentes referentes à contaminação de solo e água subterrânea da área Leste (APE-I). A área do campo de treinamento foi definida como Área I, no diagnóstico ambiental. Não há previsão de data para a finalização do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO SISTEMA AERAÇÃO LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto básico – concluído. Foi elaborado internamente pelas OT, SMS e EN. Detalhamento do projeto elétrico/instrumentação e montagem: em licitação. Os equipamentos elétricos estão em fase de aquisição (foi necessário realizar o redimensionamento da subestação). No Sistema de Gerenciamento Financeiro da PETROBRAS, tem um valor compromissado de R$ 2.087.730,00, com a emissão das respectivas AFM dos materiais. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 1174- MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto básico – concluído. Projeto detalhamento – em andamento. A área para a instalação desse projeto já foi definida e está sendo preparada (aterrada). Previsão de término: Dezembro/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RECUPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O primeiro levantamento foi realizado pela Fundunesp – área total da refinaria (total 10 áreas). Posteriormente foram realizados outros estudos visando o detalhamento das áreas inicialmente identificadas, a saber: Escopo: Diagnóstico das áreas 3 e 9, realizado em 2000/2001, conforme solicitado pelo TAC – Termo de Ajustamento de Conduta . Foi realizado também o diagnóstico das áreas 4 e 5 (detalhamento não solicitado no TAC). Contrato no 210.3.024.00-4, período 31.07.00 a 28.01.02 Empresa: Hidroplan Hidrogeologia e Planejamento Ambiental S/C Ltda. Valor: R$ 88.930,00 “Status”: Concluído - Relatório entregue à CETESB em Janeiro/2002. Escopo: Diagnóstico ambiental de áreas impactadas - 8 áreas (sem a área 3 e 4 + e área 11) Empresa: Arcadis Hidroambiente Contrato no 210.2.025.01-1 (Valor contratual R$ 279.412,41) BM inicial, período de 03.06.02 a 04.12.02, Valor : R$ 147.885,93 “Status”: Relatório das 9 áreas entregue à CETESB/MP – Dezembro/2002; Detalhamento da área 1 – em andamento. Um aditivo no contrato foi realizado para o detalhamento da área 1 – trabalhos de campo executados, no aguardo da emissão do relatório pela contratada. Escopo: Detalhamento da área 9 Empresa: Hidroplan Hidrogeologia e Planejamento Ambiental S/C Ltda. Contrato no 210.5.002.03-6 (Valor contratual: R$ 30.000,00) BM inicial, período de 01.01.03 a 31.01.03, Valor: R$ 15.000,00 “Status”: relatório em elaboração Escopo: projetos de remediação, a saber: Empresa: Arcadis Hidroambiente Contrato no 210.2.009.03-1 (Valor contratual: R$ 508.127,00) Não foram realizadas medições nesse contrato. “Status”: Remoção da fase livre (áreas IV e V): em andamento, sem previsão de término Bombeamento do naftaleno (área VI): em andamento, sem previsão de término Instalação de barreira hidráulica (área XI): projeto pronto, em aprovação na Petrobrás. Escopo: Estudo de eficiência do “landfarming” Empresa: Arcadis Hidroambiente Contrato no 210.5.005.03-4 (Valor contratual R$ 30.000,00) Não foram realizadas medições nesse contrato. As áreas 2, 8 e 10 não apresentaram contaminação, sendo assim a empresa realiza os monitoramentos periódicos nos poços existentes. Na área 7 foi apresentada a CETESB uma proposta para biorremediação – está em análise. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |