| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Oscar Tsuyoshi Tokikawa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 60.596.000,03 | R$ 44.268.230,79 | R$ 34.389.420,02 | R$ 15.058.194,23 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 26 | # 8 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 7 dos seus 13 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 26 projetos classe I desta UN, 13 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SEP 2486 – STVM – SETRAE” encontra-se com desempenho físico de 36,98% abaixo do previsto. Pede-se que a UN comente o seu atraso, a seguir, informando se este será encerrado no prazo previsto (31/12/2003). O projeto “SEP 2514- SELAGEM DE BOMBAS” encontra-se com desempenho físico de 73,13% abaixo do previsto porém a unidade informou que os prazos maiores do que os previstos não comprometem a realização do projeto porque as bombas prioritárias serão realizadas em 2003. As demais bombas serão realizadas, no futuro, fora do PEGASO, como investimento de SMS. A UN informou que o projeto “SEP 2469 – TERCEIRO ESTÁGIO DO CICLONE REGENERADOR” encontra-se atrasado (desempenho físico de 50,81% abaixo do previsto) pois possui previsão de conclusão em jan/04, devido à necessidade de intervenção em Parada de Unidade. Em 2004 só serão executadas as interligações com as instalações existentes. O baixo desempenho físico constatado nos primeiros meses está sendo avaliado junto com o fabricante, não havendo evidências de atrasos nos prazos finais contratados. Houve alguma mudança na situação desse projeto? Para o projeto “SEP 2511- CENTRALIZAÇÃO DRENAGEM AMOSTRAGEM TANQUES”, com desempenho físico 74,07% abaixo do previsto, a UN informou que o escopo desta SEP será re-analisado, pois resolvia apenas a questão da contaminação da bacia do tanque. A nova solução deverá ser mais abrangente e não pertencerá ao programa PEGASO. A UN já reviu o projeto?

| Identificação do Projeto: SEP 2486 – STVM – SETRAE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O avanço físico desta SEP está 36,98% abaixo do previsto pelas razões indicados abaixo: a) inicialmente prevíamos, nesta SEP, a saída de estoque de todos os materiais em uma única retirada. Devido a restrições de espaço no canteiro da Contratada, estamos efetuando esta retirada parceladamente. b) Até o momento, o avanço físico dos serviços de montagem do STVM não está se traduzindo num avanço financeiro efetivo devido aos critérios de medição utilizados no Contrato de Montagem que estabelecem a medição dos serviços em eventos específicos e retém grande parte da medição até que o STVM esteja totalmente testado e em operação. Informamos que esta SEP deve ser concluída até 31/12/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2514- SELAGEM DE BOMBAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Confirmamos a informação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

Identificação do Projeto: SEP 2469 – TERCEIRO ESTÁGIO DO CICLONE REGENERADOR

Considerações UN: Não houve mudança e os prazos finais estão garantidos pelo fornecedor.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO:

Identificação do Projeto: SEP 2511- CENTRALIZAÇÃO DRENAGEM AMOSTRAGEM TANQUES

Considerações UN: Não. Este projeto será re-analisado em 2004, sendo a execução física prevista para 2005. Neste caso, solicitamos confirmação se é necessário cancelar o projeto como PEGASO.

Considerações AN:

Considerações Coordenador Regional:

Considerações Coordenador PEGASO: