| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 408.233.409,95 | R$ 85.204.410,15 | R$ 160.902.592,42 | R$ 266.840,99 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 91 | # 65 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não será feito comentário financeiro nos projetos classe I. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN possui 68 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 7 deles foram atualizados no período de 20 de maio a 16 de junho de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 31 projetos passaram a fazer parte dessa avaliação Alguns projetos estão sem as informações de desempenho físico informado. São eles: - “SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES ELÉTRICOS NA ILHA D’ÁGUA, INCLUSIVE OS DE ALIMENTAÇÃO DA ILHA REDONDA, SENDO 10 DISJUNTORES DE 15” - “BARREIRAS PERMANENTES P/ PS E PIER BÇAS – TA GUANABARA (SGPE-298)” - “BARREIRAS PERMANENTES PARA OS PÍERES – TA/ANGRA/VITÓRIA (SGPE-2882)” - “ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM CONTAMINADA DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS NA ILHA D’ÁGUA (SGPE-2627)” - “IMPLANTAR UM SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS COM SINALIZAÇÃO REMOTA NAS UNIDADES DE CABIÚNAS (SGPE-3285)” - “AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (SGPE-3376)” - “INSTALAR SISTEMA SUPERVISÓRIO (SGPE-3406)” - “NOVA LINHA DE ÁLCOOL C. ELÍSEOS – REDUC (SGPE-3428)” - “MELHORIAS NAS CITY-GATES DOS GASODUTOS DA GECAM (SGPE-3442)” - “ADEQUAÇÃO SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO EM CABIÚNAS (SGPE-3443)” - “REDIMENSIONAMENTO AMPLO DO SISTEMA DE EFLUENTES DO TERMINAL DE CABIÚNAS (SGPE-3444)” - “COMPLEMENTAÇÃO DA AUTONOMIA SIST. COMBATE INCÊNDIO – CE (SGPE-3448)” - “COMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA DO SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TEBIG (SGPE-3465)” - “MELHORIA SISTEMA EFLUENTES AP/ASA (SGPE-3466)” - “REVAMP PIER TEBIG (SGPE-3468)” - “MELHORIA SISTEMA EFLUENTES DA I. D’ÁGUA (SGPE-3470)” - “MONITORAÇÃO DA ATRACAÇÃO DE NTs – PP/OS/PIER IR (SGPE-3472)” - “SUBSTITUIÇÃO / REPARO DO PERMUTADOR P133401 (AQUECEDOR DE GLP) (SGPE-3387)” Favor atualizá-las no Sistema. Os projetos a seguir encontram-se bem atrasados de acordo com o cálculo do desempenho físico. Favor comentar, a seguir, por que isso está sendo observado. - “MODERNIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E RELIQUEFAÇÃO DE GLP (SGPE-3060)” - “MELHORIA DO SISTEMA DE TANCAGEM ILHA D (SGPE-862)” - “SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – GÁS (SGPE-2919)” - “SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – ÓLEO (SGPE-2918)” - “SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DOS DUTOS – ÓLEO/GÁS (SGPE-2917)” - “INSTALAÇÃO DE SISTEMA SUPERVISÓRIO (SGPE-1967)” - “MOTORIZAÇÃO/AUTOMAÇÃO VGAs SÉRIES 1500/1600 E VÁLVULAS DOS COSTADOS DOS TANQUES E VÁLVULA BLOQUEIO LINHA 20” – C. ELÍSEOS” - “MELHORIA SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO – ESMAN – ESTAP – ESJAP E TEVOL (SGPE-379)” - “SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO SUBMARINO 12 DA ETE (SGPE-2873)” - “SISTEMA DE SUPERVISÃO ON-LINE DAS BOMBAS DO OSDUC (SGPE-2874)” - “SISTEMA DE SUPERVISÃO ON-LINE DOS TURBO-COMPRESSORES (SGPE-2875)” A UN informou que houve evolução na elaboração do projeto conceitual do projeto “Braços de Carregamento do Píer principal do TEBIG (SGPE –2640)”, e que está analisando se o projeto atende às atuais necessidades do Terminal. A UN informou que o projeto “Complementação do contrato de tratamento de resíduos do TEBIG (SGPE-3418)”, classe II, cancelado no Sistema Carteira de Projetos em 11/04/2003, foi cadastrado erroneamente pois já existe no Sistema o projeto: “Contrato de tratamento de resíduos-TA” SGPE-450, que engloba o TEBIG. O que está falatando para o projeto “SUBSTITUIR TRANSFORMADORES COM PCB-ASCAREL (SGPE 2471)” ser concluído no Sistema, uma vez que a UN informou que o certificado do produto já foi emitido? Favor comentar, a seguir. A UN informou que o atraso no projeto “Novo circuito sistema elétrico I R.(SGPE-863)”, foi devido a alteração no escopo do projeto conceitual e que a nova previsão de conclusão deste é 31.07.03. A UN informou que o projeto “Sistema supervisório da ESVOL E TEVOL (SGPE-388)” está atrasado porque a 2ª fase, que contempla o ESVOL, está atrasada, pois o seu supervisório apresenta um site mais complexo ocasionando um atraso no contrato, cuja assinatura está prevista para junho/03. Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: MODERNIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E RELIQUEFAÇÃO DE GLP (SGPE-3060) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso deveu-se ao cancelamento da licitação por preço excessivo. Estamos elaborando nova licitação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MELHORIA DO SISTEMA DE TANCAGEM ILHA D (SGPE-862) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso deveu-se a demora da contratação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – GÁS (SGPE-2919) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso no projeto deveu-se a ação 8 (Executar obra do Sistema da Monitoração Remota). A obra já foi contratada, mas houve uma demora nas etapas de instalação dos provadores. A nova previsão de término do projeto é Set/2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – ÓLEO (SGPE-2918) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso no projeto deveu-se a ação 8 (Executar obra do Sistema da Monitoração Remota). A obra já foi contratada, mas houve uma demora nas etapas de instalação dos provadores. A nova previsão de término do projeto é Set/2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DOS DUTOS – ÓLEO/GÁS (SGPE-2917) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso deveu-se a aglutinação do projeto 2916 ao projeto 2917 visando uma economia na licitação. A licitação foi feita em Dez/2002, e a previsão de término é Jul/2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INSTALAÇÃO DE SISTEMA SUPERVISÓRIO (SGPE-1967) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso deveu-se na demora da definição do escopo do serviço e do fornecimento de materiais. A previsão de término é Mar/2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MOTORIZAÇÃO/AUTOMAÇÃO VGAs SÉRIES 1500/1600 E VÁLVULAS DOS COSTADOS DOS TANQUES E VÁLVULA BLOQUEIO LINHA 20” – C. ELÍSEOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso deveu-se a demora no fornecimento dos atuadores das válvulas e das válvulas motorizadas. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: MELHORIA SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO – ESMAN – ESTAP – ESJAP E TEVOL (SGPE-379) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O atraso deveu-se a demora na elaboração do projeto básico. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO SUBMARINO 12 DA ETE (SGPE-2873) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto atrasado, porque está aguardando a liberação do IBAMA. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA DE SUPERVISÃO ON-LINE DAS BOMBAS DO OSDUC (SGPE-2874) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso devido a falta de atualização pelo responsável do projeto. Previsão de término para Ago/2003. Já está sendo providenciada a atualização da realização física na Carteira de Projetos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA DE SUPERVISÃO ON-LINE DOS TURBO-COMPRESSORES (SGPE-2875) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso devido a falta de atualização pelo responsável do projeto. Previsão de término para Ago/2003. Já está sendo providenciada a atualização da realização física na Carteira de Projetos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIR TRANSFORMADORES COM PCB-ASCAREL (SGPE 2471) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto já concluído na Carteira de Projetos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |