| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 7.129.000,00 | R$ 2.632.480,00 | R$ 241.000,00 | R$ 178.800,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 12 | # 6 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 5 dos seus 8 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 17 de abril de 2003. Dentre os 12 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “Etapa 29 - REVAMP URE UPI/MI”, “Etapa 40 - CERTIFICAÇÃO DO SPIE”SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO”, “Etapa 34 – Estação de Tratamento de Efluentes” e “Etapa 7 – SISTEMA DE INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI”, encontram-se, respectivamente, com desempenho físico 40,50%, 19,37%, 40,95% e 29,25% abaixo do previsto. Solicitamos que a UN informe o porquê desses baixos desempenhos físicos.

| Identificação do Projeto: Etapa 29 - REVAMP URE UPI/MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 40 - CERTIFICAÇÃO DO SPIE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 34 – Estação de Tratamento de Efluentes |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 7 – SISTEMA DE INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |