| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 3.321.000,00 | 520.000,00 | 2.699.568,26 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 2 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de julho e 15 de agosto de 2002. A UN possui três projetos com o nome de “MELHORIAS DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO” sendo que dois deles estão em edição. Favor verificar os mesmos no Sistema e fazer os ajustes necessários (cancelamento ou formalização dos mesmos). A UN informou que embora o projeto “CERTIFICAÇÃO DO SPIE/FAFEN-SE” esteja com desempenho físico informado de 100%, o mesmo ainda não foi concluído no Sistema porque ainda não foram pagos alguns compromissos financeiros por motivos de ajustes contratuais, o que está previsto para acontecer no final de agosto/2002, apesar dos serviços referentes a certificação terem sido concluídos. A UN disse que quando ocorrer o atingimento de 100% do desembolso financeiro, ela concluirá o projeto no sistema de acompanhamento. O projeto “SEP 561 – AQUISIÇÃO DE TANQUE DE ESTOCAGEM DE AMÔNIA”, com custo total planejado de R$ 4 milhões, foi cancelado. A UN informou que foi realizado um estudo de viabilidade técnica e econômica, que levou ao cancelamento do empreendimento. A não execução desse projeto representa algum risco para a unidade, comunidade local ou meio ambiente? O que será feito com o montante planejado para esse projeto? Pede-se também um pouco mais de detalhes sobre o estudo de viabilidade feito. O projeto “SEP 556 – MELHORIAS NA ÁREA AMBIENTAL” também foi cancelado por conta de uma avaliação técnica e gerencial que decidiu pelo cancelamento do mesmo. Para esse projeto, pede-se também um pouco mais de detalhes sobre o estudo de viabilidade feito. Por que os projetos “SEP 508 – MELHORIAS DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO” e “SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA” estão atrasados? Favor comentar a seguir. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: SEP 561 – AQUISIÇÃO DE TANQUE DE ESTOCAGEM DE AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A implantação deste projeto daria uma melhor flexibidade operacional para a liberação do tanque de amônia atual para a realização de inspeção e manutenção, porem hoje há técnicas de inspeção modernas, como Emissão Acústica, que dispensam a abertura de equipamento para realizar sua inspeção e manutenção. Portanto, diante do alto custo do projeto e da possibilidade de garantir a integridade do tanque atual em operação, foi decidido cancelar o mesmo, sem não haver prejuízo para a segurança das comunidades internas e externas. A verba para este projeto ainda não tinha sido aprovada no nosso programa anual de investimentos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 556 – MELHORIAS NA ÁREA AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi feita uma avaliação de todos projetos relativos a área ambiental do PEGASO, chegando-se a conclusão que esta SEP genérica era desnecessária, pois todos os investimentos necessários já estavam atendidos por projetos mais específicos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 508 – MELHORIAS DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Ainda estão sendo realizados alguns estudos, projetos e planejamentos que quando concluídos irão dar um andamento mais intenso nos próximos meses a esta SEP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Ainda estão sendo realizados alguns estudos, projetos e planejamentos que quando concluídos irão dar um andamento mais intenso nos próximos meses a esta SEP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |