| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 3.321.000,00 | 220.000,00 | 3.397.048,26 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 0 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN concluiu dois projetos no período de 16 de novembro a 15 de dezembro, os quais são: - “SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA” - “SEP 562-REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA”, Ambos os projetos tiveram realização financeira abaixo do planejado. A “SEP 564”, realizou apenas 41% do custo total planejado enquanto a “SEP 562” , 81%. Qual a razão para os projetos terem sido concluídos com realização financeira inferior a prevista? A data de fim prevista dos projetos era de 01/12/2003. Os projetos foram concluídos em 12/12/2002. Qual o motivo para a conclusão ter sido feita com praticamente um ano antes do previsto? Favor justificar abaixo.

| Identificação do Projeto: SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi concluído indevidamente devido a uma falha de comunicação ocorrida na tomada de posição sobre o projeto do órgão responsável pelo seu andamento. Solicitamos à coordenação corporativa do PEGASO para reativar o projeto para que possamos voltar a acompanha-lo mensalmente, o que foi atendido, sanando a não-conformidade. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 562-REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi concluído indevidamente devido a uma falha de comunicação ocorrida na tomada de posição sobre o projeto do órgão responsável pelo seu andamento. Solicitamos à coordenação corporativa do PEGASO para reativar o projeto para que possamos voltar a acompanha-lo mensalmente, o que foi atendido, sanando a não-conformidade. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |