| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # LUBNOR | # Carlos Ivan Callado |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 16.188.010,00 | R$ 9.777.300,00 | R$ 8.495.000,00 | R$ 1.534.990,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 7 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 11 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Por que motivo o projeto “ADAP INSTALAÇÕES P/ NR-13” encontra-se com desempenho físico realizado 52,35% abaixo do previsto? Favor comentar, a seguir. O projeto “ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595” encontra-se com desempenho físico informado 44,74% abaixo do previsto. Pede-se a UN que informe os motivos, a seguir.

| Identificação do Projeto: ADAP INSTALAÇÕES P/ NR-13 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ADEQ. INTERTRAVAMENTO UNID. A N-2595 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |