| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Gerson José M.de Andrade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 60.467.750,05 | R$ 65.247.540,00 | R$ 13.189.000,03 | R$ 5.017.690,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 17 | # 13 | # 1 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 7 dos seus 13 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 17 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. A UN possui alguns projetos que estão sem as informações de desempenho físico informado. São eles: “SEP 2288 – SUB. REDE ÁGUA INCÊNDIO”; “SEP 2351 – DRENAGEM DO LANDFARMING”; “SEP 2359 – SEGR. REC. ARMAZ. PRODUTO QUÍMICO”; “SEP 2370 – RECUPERAÇÃO DOS VAPORES HIDROCARBONETOS DA TANCAGEM DE ULTRA-VISCOSOS” e “SEGREGAÇÃO DE ÁGUAS NO TEVAP E BAIAS CARREGAMENTO”. Favor atualizá-los no Sistema. O projeto “SEP 2312 – INST.INCINERADOR DE NH3”, encontra-se com desempenho físico de 90,00% abaixo do previsto e data de fim prevista já passada . As etapas do projeto serão concluídas até dezembro de 2003? Para o projeto “SEP- 2357- IMPERMEABILIZAÇÃO BA-18/19” solicita-se que a Refinaria informe o motivo pelo qual o projeto apresenta baixo desempenho físico até o momento (86,59% abaixo do previsto). Os projetos “SEP 2311- INST. TORRE ALTA PRESSÃO” e “SEP 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API” encontra-se com desempenhos físicos de 79,93% e 65,34% abaixo do previsto, respectivamente. Por que motivos os mesmos se encontram atrasados? Eles serão finalizados dentro do prazo?

| Identificação do Projeto: SEP 2312 – INST.INCINERADOR DE NH3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP- 2357- IMPERMEABILIZAÇÃO BA-18/19 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2311- INST. TORRE ALTA PRESSÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2256 – ADAPTAÇÃO DE BOMBAS AO API |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |