| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 20.523.960,05 | R$ 14.271.666,04 | R$ 4.741.000,00 | R$ 10.397.138,19 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 18 | # 8 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 8 dos seus 10 projetos em andamento classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Dentre os 18 projetos classe I desta UN, 6 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SP3190 – INTERTRAVAMENTO DO SECRA”, foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 14/03/2003, sendo assim, solicitamos que a UN informe se o escopo inicial do projeto foi cumprido ? E se os riscos associados ao mesmo foram minimizados ? O projeto “OP13 – Monitorar Contaminação (PEGASO), foi informado como cancelado no Sistema Carteira de Projetos em 11/01/2003 com a seguinte justificativa: “Adequação do projeto da área de resíduos para 2003” e “Cancelamento do projeto para adequação da área de Gerenciamento Hídrico para 2003”. Visto que o projeto possuía realização física e financeira, solicitamos que a UN informe se houve alteração significativa no escopo inicial do projeto se fazendo necessária a abertura de outro projeto ?

| Identificação do Projeto: SP3190 – INTERTRAVAMENTO DO SECRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto atendeu o escopo planejado, agregando confiabilidade e segurança à operação do forno da UFCC. Projeto simples (foram mantidos os relés tradicionais), porém contornando as principais situações de risco. Excelente aceitação operacional. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP13 – Monitorar Contaminação (PEGASO) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não houve alteração significativa do que estava no projeto anterior, o motivo principal foi o de detalhar as atividades de forma a melhorar o acompanhamento da realização física. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |