| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 77.955.250,00 | 3.540.150,00 | 33.740.930,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 1 | # 3 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou 1 projeto classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro de 2002. Conforme informado pela Unidade, o projeto “ADEQUAR OS CANHÕES E ANÉIS DE RESFRIAMENTO DAS ESFERAS DE GLP” foi concluído em 31/07/2002. O mesmo encontra-se em edição no Sistema. Pede-se que a Unidade conclua o projeto no Sistema Carteira de Projetos. Para os projetos abaixo, a Unidade informou a realização física nos Formulários de Acompanhamento Mensal. Pede-se que a mesma atualize as informações destes projetos no Sistema Carteira de Projetos. - Complementação da remoção dos resíduos da área Norte da Tocha II; - Remoção de borra oleosa do Landfarming e da BAO; - Instalação de poços de monitoramento, sondagens, amostragem a análise de solo e água; - Avaliação Hidrogeológica e Geoquímica da REPLAN; - Remoção de resíduo e remediação do solo da Mina de Argila; - Subst. Rede incêndio dest/ craq. Os demais projetos da Unidade, que possuem data de início prevista para 2003 , também devem ser formalizados no Sistema Carteira de Projetos. Para o projeto “598 – INST.SIST.APLIC.ESPUMA TANQUES” , conforme informado pela Unidade, já realizou a aplicação em dois tanques , assim sendo ainda faltam 3 tanques dos 5 previstos. Será aberto um novo projeto para acompanhamento da evolução destes 5 tanques.

| Identificação do Projeto: 506 - Adequar os canhões e anéis de resfriamento das esferas de GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O Projeto foi cancelado no dia 16/01/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Complementação da remoção dos resíduos da área Norte da Tocha II |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi atualizada a informação física em 14/01/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Remoção de borra oleosa do Landfarming e da BAO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi atualizada a informação física em 14/01/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Instalação de poços de monitoramento, sondagens, amostragem a análise de solo e água |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi atualizada a informação física em 14/01/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Avaliação Hidrogeológica e Geoquímica da REPLAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi atualizada a informação física em 14/01/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Remoção de resíduo e remediação do solo da Mina de Argila |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi atualizada a informação física em 14/01/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 586 - SUBST. REDE INCÊNDIO DEST/ CRAQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foi atualizada a informação física em 14/01/2003 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |