| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 10.884.343,00 | 4.287.023,00 | 1.761.789,79 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 6 | # 0 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou o Sistema no decorrer do mês de Abril porém ainda não preencheu todos os campos necessários. Os projetos “SUBSTITUIÇÃO DE GASODUTO FSL X FSR” e “SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC” já deveriam estar concluídos sendo que após a revisão os mesmos, não foram novamente formalizados no Sistema, operação que deve ser realizada o mais rápido possível. Outros dois projetos também já deveriam estar concluídos (“SEP 177 - CONSTRUÇÃO OLEODUTO FSL X FSR” e “SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8”), porém encontram-se atrasados. Necessita-se saber, a seguir, os motivos dos atrasos desses quatro projetos citados anteriormente.

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DE GASODUTO FSL X FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 177 - CONSTRUÇÃO OLEODUTO FSL X FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO DUTOS RPO X SM8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |