| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-SE | # Carlos Eduardo Leahy |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 3.321.000,00 | 220.000,00 | 3.287.558,26 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 1 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro de 2002. O projeto “CERTIFICAÇÃO DO SPIE/FAFEN-SE” foi concluído com uma realização financeira de apenas 35%, a UN nos três últimos meses apesar do projeto já ter atingido uma realização física de 100%, vinha ressaltando que essa baixa realização financeira se deveu ao fato de alguns compromissos finanaceiros não terem sido pagos devido a ajustes contratuais.Por que apesar de a UN ter atualizado o valor de realização financeira antes de efetuar a conclusão do projeto no Sistema Carteira de Projetos,o mesmo foi concluído com uma realização financeira tão baixa? O projeto “SEP 508 – MELHORIAS DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO”, foi concluído 18 meses antes do prazo inicialmente previsto, por que isso ocorreu?E por que ainda assim, o mesmo teve uma realização financeira tão alta? O projeto “SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA”, segundo considerações da UN está em fase de realização de alguns estudos, projetos e planejamentos, já existe algum resultado preliminar e qual é o prazo de conclusão dessa fase? ] O projeto “SEP 562-REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA”, com data de término prevista para 01/12/2003, nos últimos dois meses teve elevada realização financeira, quais os motivos dessa elevada realização? E por que este projeto não teve nenhum custo realizado no ano de 2001 apesar de ter tido seu início em 01/09/2001?

| Identificação do Projeto: CERTIFICAÇÃO DO SPIE/FAFEN-SE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O custo real de implantação dos requisitos para a certificação foram inferiores ao previsto inicialmente, porem todos os requisitos necessários foram implantados com sucesso e o menor custo não gerou prejuízo para o processo de certificação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 508 – MELHORIAS DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As necessidades de melhorias para adequação dos sistemas de combate e contingência foram superiores ao previsto inicialmente, o que gerou um dispêndio financeiro maior em um prazo inferior. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 564 – MELHORIAS NA ÁREA DE SEGURANÇA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estamos fazendo um levantamento de necessidades e de especificação dos itens até o final de 2002 para posteriormente darmos andamento aos investimentos necessários em 2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 562-REINSTRUMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE AMÔNIA E URÉIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Durante o ano de 2001 foi realizado R$ 31.660,00. Este valor foi somado ao de 2002 que até setembro/02 foi de R$ 211.290,00, totalizando nos dois anos o valor realizado de R$ 242.950,00, o qual foi informado no acompanhamento do PEGASO. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |