| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 7.129.000,00 | 1.232.000,00 | 2.507.900,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 12 | # 7 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 7 dos 8 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre 16 de dezembro de 2002 e janeiro de 2003. Dentre os 12 projetos classe I desta UN, 4 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “Etapa 26 - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS FIRE-SAFE” e “Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” apresentam 15% e 8% de realização física abaixo do previsto e têm data de fim prevista já passadas (01/12/2002 e 20/12/2002), respectivamente. Solicitamos que a UN informe os motivos da baixa realização física e o porquê da não conclusão do projeto na data prevista.

| Identificação do Projeto: Etapa 26 - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS FIRE-SAFE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não concluído na data prevista, devido não liberação dos serviços de confecção de tomadas e modificação de linhas nos SG-23001 e SG-23002, que implicariam em interrupção do fornecimento de gás combustível ao cliente (Incepa). Segundo o gerente de produção, estes serviços deverão ser realizados na Parada/2003, prevista para maio/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Não concluído na data prevista, devido não liberação para instalações das das válvulas, pois implicaria na parada da unidade. Os serviços serão terminados na Parada/2003, prevista para maio de maio/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |