| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 5.260.000,00 | 2.450.000,00 | 1.071.938,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 4 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos Classe I do Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do mês de fevereiro. Há 4 projetos já concluídos e devidamente formalizados no sistema. O GP solicita que sejam informados os motivos que estão provocando o atraso na conclusão do projeto Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO, cuja data fim prevista foi 1 de dezembro de 2001 e cujo desempenho físico está 36% “Abaixo do previsto” conforme registrado no sistema. Por outro lado, a realização financeira já supera a o custo total planejado em 18%. O próximo projeto da UN Estapa-28 – ADEQUAÇÃO NR-13 tem data fim prevista em 1 de julho de 2002 e está com desempenho físico 12,54% “Abaixo do previsto”. Há ainda outros dois projetos, cujas datas início e fim previstas são, para ambos, 1 de janeiro de 2002 e 1 de dezembro de 2002, respectivamente, não foram atualizados e estão apresentando assim, em 14 de fevereiro, um desempenho físico 13,47% “Abaixo do previsto”, a saber: - Etapa 5 – SISTEMA INSTRUM.DE SEGURANÇA P/IPI/MI; e - Etapa 29 – SUBST.CHAMINÉS DE CALDEIRAS O GP solicita que sejam apresentadas justificativas para os atrasos constatados a fim que de que possam ser avaliadas alternativas que possam eliminá-los ou reduzi-los. Por outro, o projeto Etapa 26 – SUBSTITUIÇÃO VÁLVULAS FIRE-SAFE, está com desempenho físico 11,53% “Acima do previsto”, representado pelas atividades de projeto básico e projeto de detalhamento; não houve registro de realização financeira.

| Identificação do Projeto Etapa 18 - SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: UN Estapa-28 – ADEQUAÇÃO NR-13 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| - Identificação do Projeto: Etapa 5 – SISTEMA INSTRUM.DE SEGURANÇA P/IPI/MI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Etapa 29 – SUBST.CHAMINÉS DE CALDEIRAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: Sem comentários |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |