| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BSOL | # Jorge Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 36.543,68 | 18.724,18 | Não disponível |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # Não disponível | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN formalizou os projetos classe I, no entanto, não registrou as datas reais de início ou os custos e percentuais de realização física realmente incorridos até o momento Os dois primeiros projetos estão com data de conclusão previstas para 01/06/2002 e com elevado percentual de realização financeira no decorrer do ano de 2001. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: BS-126A - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Segundo o Sr. Lorusso, os projetos foram formalizados, no entanto, ainda não atualizados em decorrência de estar buscando uma adaptação para realizar o controle financeiro conjuntamente com o SCG, e deverá também, posteriormente, atualizar os percentuais de realização física. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Dog123Identificação do Projeto: BS-127A - SUBSTITUIÇÃO DE 150 KM DE LINHAS DE SURGÊNCIA (O REALIZADO ATÉ SETEMBRO FOI APROPRIADO EM OPERAÇÕES) |  |
| Considerações UN: idem projeto acima |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |