| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Millas Evangelista |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 113.634.020,00 | 51.261.450,00 | 63.275.590,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 10 | # 2 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos. A UN inseriu no sistema o custo planejado para o ano de 2002 conforme solicitado no relatório anterior. O projeto RC790A-PEGASO LV MELH.DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA, teve sua data de conclusão prorrogada de 01/10/01 para 01/04/02, apresentando 93% de realização física informada pela UN. A UN informou que a realização financeira abaixo do previsto ocorreu em função de a previsão orçamentária haver sido superestimada. Assim o GP solicita que a UN efetue uma revisão. Com relação ao projeto RC857A – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E BOMBEIO DO NUARG, vide abaixo a justificativa da UN para o custo realizado ser 98% superior ao planejado. O projeto RC792A-PEGASO SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN), teve sua data de conclusão prorrogada de 31/12/01 para 01/04/02 e sua realização física atualizada para 99%. Vide abaixo considerações da UN para explicar o custo realizado que está 20% acima do planejado. Os projetos identificados a seguir foram prorrogados de 01/06/02 para 20/12/02 sendo que no relatório de fevereiro/2002 o GP havia identificado atraso médio de 80% na execução física de ambos. Apesar de a UN haver alterado a data final dos projetos, não alterou as datas das atividades, consequentemente atrasos permanecem no mesmo nível. Quanto ao desempenho financeiro de ambos projetos, também, a UN elevou os custos planejados de aproximadamente 10 milhões para aproximadamente 17 milhões. - RC784A – PEGASO – RFQ/LPX – CONST.SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA - RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO O GP solicita que sejam apresentadas considerações que justifiquem os atrasos na implantação desses dois projetos. Os demais 9 projetos da UN tiveram suas datas de conclusão prorrogadas para 01, 30 e 31 de dezembro de 2002 e 01 de junho de 2003. Estão todos com sua realização física comprometida com exceção dos projetos destacados abaixo: - RC570A – PEGASO – ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS DO PDR – NUGUAM; - RC238A – PEGASO – SCR – AUT.DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG; - RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM; os quais estão com realização física 42,13%, 4,42% e 14,38%, respectivamente, “Acima do previsto”. O GP solicita que seja apresentado posicionamento geral sobre a realização física e financeira dos projetos com data de conclusão a partir de 01 de dezembro de 2002.

| Identificação do Projeto: RC790A – PEGASO – LV – MELH. DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de previsão conclusão é 01/04/2002. A realização financeira abaixo do previsto foi devida a falha na previsão orçamentária |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC857A-ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E BOMBEIO DO NUARG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto concluído. Contenção de Locação: R$ 4.195.440,00 (Previsto: 54 Locações (R$ 285.000,00); Realizado: 169 Locações) Substituição de linhas de surgência: R$ 6.292.640,00 (Previsto: 184 km (R$ 4.418.500,00); Realizado: 317 km) – material alocado em 2000. Adequação de estações (SMS): R$ 3.657.430,00 (Previsto: R$ 1.568.650,00) Outros gastos com projeto, liberação de terras e transporte: R$ 312.650,00 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC792A-PEGASO SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de previsão conclusão é 01/04/2002. A previsão original considerou que os tubos seriam custeados integralmente em 2000, o que não aconteceu devido as seguintes razôes: - houve atraso na entrega do fornecedor Manesmann; - com a implantação do SUM no final do ano de 2000, algumas NSM´s emitidas, não foram debitadas na CMRC. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC784A – PEGASO – RFQ/LPX – CONST.SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de previsão conclusão é 20/12/2002 devido a atraso na implantação do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A data de previsão conclusão é 20/12/2002 devido a atraso na implantação do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC790A – PEGASO – LV - MELH. DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC792A-PEGASO SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC784A – PEGASO – RFQ/LPX – CONST.SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |