| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-ES | # Sergio Hormazabal |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 10.885.143,00 | 4.287.823,00 | 357.869,79 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 5 | # 1 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A última atualização realizada pela UN para os projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos, ocorreu em 08 e 15 de janeiro de 2002. Os projetos – SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO SM X FC e a SEP-177 CONSTRUÇÃO OLEODUTO FSL X FSR têm data fim prevista para 21 de janeiro de 2002, no entanto, não tiveram seu registro de conclusão efetuado no sistema, portanto, com desempenho físico “Abaixo do previsto”. O projeto – SUBSTITUIÇÃO DE GASODUTO FSL X FSR, tem data fim prevista em 21/01/02. O projeto encontra-se em edição. A UN deve editar, formalizar e atualizar este projeto. Os projetos: TERMINAL DE EMBARQUE EM URUSSUQUARA e a SEP-177 SUBSTITUIÇÃO DUTOS FSL X TRONC, foram cancelados em 14 de dezembro de 2001 e desde tal data o GP aguarda justificativas solicitadas e ainda não recebidas sobre tais cancelamentos. O projeto SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS RPO X SM8 tem data fim prevista para 10 de abril de 2002, no entanto, está com realização física de 51% contra o previsto de 86,29%, isto é, 35,29% de atraso. O GP solicita que sejam informadas as causas de tal atraso com o objetivo de que sejam avaliadas alternativas para recuperação. Os projetos 177 – INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE e AUTOMAÇÃO DAS ESTAÇÕES têm data fim prevista para ocorrer em 31 de dezembro de 2003 e estão com desempenho físico “Abaixo do previsto” em 37,84% e 30,30% respectivamente, tendo sido atualizados pela última vez em 15 de janeiro de 2001.

| Identificação do Projeto: Substituição Oleoduto SM X FC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Substituição de Gasoduto FSL x FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-177 CONSTRUÇÃO OLEODUTO FSL X FSR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÀO DUTOS RPO X SM8 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Terminal de Embarque em Urussuquara |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-177 Substituição Dutos FSL X TRONC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-177 – INSPEÇÃO DE JAQUETAS E OUTRAS ESTRUTURAS OFFSHORE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: AUTOMAÇÃO DAS ESTAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |