| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antonio Carlos Dornellas |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 64.582.000,00 | 27.302.000,00 | 37.772.486,74 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 25 | # 13 | # 2 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou os projetos Classe I no Sistema no decorrer do mês de abril, porém ainda não disponibilizou todas as informações de custo. O projeto “1029 – SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO” já encontra-se com 100% de desempenho físico, precisando ser concluído no Sistema, através da funcionalidade de conclusão; foi observado que seu custo total realizado extrapolou em 221% o custo total planejado. Por que isso ocorreu? Os projetos “1060 – BACIA ACUMULAÇÃO EFLUENTES” e “990 – INST. INCINERADOR F-532301” ainda estão em andamento mas já se encontram com o custo total realizado superior ao planejado. É necessário saber qual o motivo dessa ocorrência. O projeto “SEP 1031 - NOVO CAMPO DE TREINAMENTO” precisa ser formalizado no Sistema e todas as informações de custo e desempenho físico devem ser inseridas e atualizadas. Os projetos “1124 – SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO”, “1169 – SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO – FASE 2”, 1157 – ASPERSORES/DILÚVIO”, “1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC” e “1167 – LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA MANTA DA LFA-2” encontram-se com desempenho físico “Acima do Previsto”, no entanto, não possuem todas as informações de custo. É preciso que as mesmas sejam atualizadas. Os demais projetos encontram-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto” precisando serem revistos e bem acompanhados para que não comprometam a sua conclusão.

| Identificação do Projeto: 1029 – SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As informações foram atualizadas em 15/04/2002. O projeto foi concluído em 17/04/2002. Os custos previstos foram gerados em 2000. Após a previsão ter sido concluída, diversas solicitações de melhorias foram geradas, não sendo a previsão revisada. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1060 – BACIA ACUMULAÇÃO EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As informações foram atualizadas em 15/04/2002. Durante a execução das obras foi necessário um aditivo contratual de valor e prazo. O prazo já foi revisado. O valor previsto será revisado em maio. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 990 – INST. INCINERADOR F-532301 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As informações foram atualizadas em 15/04/2002. Não entendemos a observação, pois o prazo previsto é 30/08/2002. O valor previsto será revisado em maio. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

O projeto “SEP 1031 - NOVO CAMPO DE TREINAMENTO” já foi formalizado e todas as informações de custo e desempenho físico foram inseridas e atualizadas.

Os projetos “1124 – SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO”, “1169 – SISTEMAS DE DRENAGEM/CONTENÇÃO – FASE 2”, 1157 – ASPERSORES/DILÚVIO”, “1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC” e “1167 – LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA MANTA DA LFA-2” encontram-se com desempenho físico “Acima do Previsto”, pois na fase em que se encontram ( levantamento de informações e reuniões internas) não são geradoras de custo.