| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # SMS | # CONTINGÊNCIA | # Marco Petkovic |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 18.970.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 11 | # 0 | # 3 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Não ocorreram mudanças de situação desta Unidade de Negócio comparativamente com o relatório referente ao mês de fevereiro de 2002. A UN não editou e formalizou seus projetos Classe I no sistema pelo quinto mês consecutivo. Há dois projetos cujas datas de conclusão foram em 01/12/2001 além de outro com conclusão prevista para 01/03/2002. Todos os demais 8 projetos possuem data fim previstas a partir de 01/06/2002, no entanto, 100% dos custos estão concentrados em 2001. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento e sobre a totalidade da carteira em linhas gerais.

| Identificação do Projeto: PROGRAMA DE SIMULADOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PROGRAMAS DE AUDITORIA DOS PEIs E PCRs |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA – ESTAÇÃO VIDA E OUTROS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |