| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPLAN | # Antonio Dias da Silva |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 77.955.250,00 | 3.540.150,00 | 33.740.930,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 1 | # 3 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou 1 projeto classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de outubro e 15 de novembro de 2002. A unidade possui 8 projetos que estão em edição, porém os mesmos possuem data de início prevista para 2001 e/ ou 2002 e data de fim prevista para 2002 e/ ou 2003. Estes projetos precisam ser formalizados no Sistema Carteira de Projetos e os seus dados atualizados, favor proceder o recomendado. São eles: - Adequar os canhões e anéis de resfriamento das esferas de GLP; - Complementação da remoção dos resíduos da área Norte da Tocha II; - Remoção de borra oleosa do Landfarming e da BAO; - Instalação de poços multiníveis, sondagens, amostragens e análises do Sítio Tambaú; - Instalação de poços de monitoramento, sondagens, amostragem a análise de solo e água; - Avaliação Hidrogeológica e Geoquímica da REPLAN; - Remoção de resíduo e remediação do solo da Mina de Argila; - Remoção do restante dos resíduos dispostos no ATI. Os demais projetos da Unidade, que possuem data de início prevista para 2003 , também devem ser formalizados no Sistema Carteira de Projetos. Embora a unidade tenha informado que o projeto “598 – INST.SIST.APLIC.ESPUMA TANQUES” não está concluído, devido ao fato de restarem 5 tanques para 2003 dos 8 definidos para instalação do sistema de aplicação de espuma, verificou-se que o projeto foi concluído no Sistema Carteira de Projetos no dia 11/10/2002. Como a Unidade irá acompanhar a evolução deste trabalho nos 5 tanques restantes?

| Identificação do Projeto: 506 - Adequar os canhões e anéis de resfriamento das esferas de GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este projeto foi concluído em 31/07/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Complementação da remoção dos resíduos da área Norte da Tocha II |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: R. Os resíduos foram removidos e foi identificada a presença de dimetil dissulfeto (DMDS) em profundidade de aproximadamente 12 metros. Estudos de laboratório confirmaram que tal composto pode ser oxidado com solução de Naocl em concentrações de 6%. Realizaremos ainda em dezembro a oxidação do DMDS e sua remoção desse solo para o ATP. Em janeiro serão realizados os estudos comprobatórios da descontaminação. Realizado 95% dos trabalhos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Remoção de borra oleosa do Landfarming e da BAO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Foram removidas 6.830 toneladas até 14/12/2002 do landfarming restando ainda 8.170 toneladas no landfarming. A contratada está estudando a melhor forma de limpeza da BAO. Esperamos concluir ambos os serviços (landfmarming e BAO) até 31/01/2003. Realizado 43% dos trabalhos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Instalação de poços multiníveis, sondagens, amostragens e análises do Sítio Tambaú |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O contrato para a construção dos poços multiníveis encontra-se em fase final de elaboração e espera-se até o final de janeiro/2003 darmos início à construção dos referidos poços. Realizado 0% dos trabalhos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Instalação de poços de monitoramento, sondagens, amostragem a análise de solo e água |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto encontra-se em andamento e tem previsão de término para abril/2003. Realizado 60% dos trabalhos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Avaliação Hidrogeológica e Geoquímica da REPLAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto encontra-se em andamento e tem previsão de término para abril/2003. Realizado 60% dos trabalhos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Remoção de resíduo e remediação do solo da Mina de Argila |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O contrato teve início em 20/11/2002 e até 16/12/2003 foram removidas 7.500 toneladas. O contrato tem previsão de conclusão de aproximadamente 8 meses. Restam ainda 72.500 toneladas a serem removidas. Realizado 10% dos trabalhos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: REmoção do restante dos resíduos dispostos no ATI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A Diretoria Executiva autorizou a contratação dos serviços em 05/12/2002. Foi negociado com o Órgão Ambiental que o início dos serviços ocorrerá até 03/02/2003. Serão removidas 275.000 toneladas. Realizado 0% dos trabalhos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 598 – INST.SIST.APLIC.ESPUMA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Informamos que restam somente 3 tanques para 2003 dos 8 definidos para instalação do sistema de aplicação de espuma. Para o acompanhamento da evolução deste trabalho, gastaríamos de saber se poderíamos fazer um novo cadastramento do projeto em substituição ao anterior. Neste novo cadastramento colocaríamos todas as informações contidas no anterior e além da descrição do nome do projeto, colocaríamos também a seguinte informação: “este projeto cancela e substitui o projeto do mesmo número concluído indevidamente, em 26/09/2002”. Mas operação de CADASTRAMENTO DE PROJETO esta desabilitada, atendendo solicitação do Coordenador Corporativo PEGASO, como fazer ? |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |