| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Alfredo David |

| # Valor total planejado para os projetos Classe (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 47.781.000,02 | 12.554.000,00 | 31.057.174,22 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre 16 de dezembro de 2002 e 14 de fevereiro de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 3 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os projetos “211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS” e “209 – DIAG.AMB.E TRATAMENTO RESID./EFL”, encontram-se com realização física 59,54% e 48,52%, respectivamente, abaixo do previsto, sendo assim, solicitamos que a UN informe qual o motivo desses projetos apresentarem baixa realização física?

| Identificação do Projeto: 211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 209 – DIAG.AMB.E TRATAMENTO RESID./EFL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |