| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REFAP | # Antonio Ricardo Lanfredi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 19.263.960,00 | 5.101.000,00 | 12.921.484,84 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 | # 7 | # 4 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou 12 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro de 2002. A unidade informou que os projetos “IN06 – SP3147 – ATUADORES ELÉTRICOS PARQUE DE GLP e SP3178 – SETRAE:TELEMETRIA TANQUES” estão com 100% de realização física, e que existiam pagamentos pendentes a serem realizados em outubro/02 e novembro/02 respectivamente, os quais adequariam a realização financeira para 100%. O custo total realizado já está de acordo com o custo total planejado. Os pagamentos já foram realizados? Em caso afirmativo favor concluir os projetos; em caso negativo, justificar. O projeto “OP13 – MONITORAR CONTAMINAÇÃO (PEGASO)”, encontra-se com desempenho físico informado de 75% e custo total realizado de 46% em relação ao custo total planejado. Qual a justificativa para a divergência entre evolução física e financeira? O projeto poderá ser concluído na data de fim prevista de 31/12/2002? O projeto “SP3187 – CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC” informou desempenho físico de 90% e o custo total realizado correspondente a 24% do custo total planejado. Qual o motivo para o custo realizado estar tão abaixo do andamento físico do projeto? O projeto “SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES” apresenta custo total realizado de 23% do custo total planejado, enquanto a unidade informou desempenho físico de 7%. Qual a razão para o custo realizado estar tão acima da evolução física do projeto? O projeto “OP18 - PROGRAMA DE EMISSÕES FUGITIVAS” apresenta um desempenho físico de 40,20% com um custo total realizado de 9% do custo total planejado. Por que motivo o custo realizado está tão abaixo do desempenho físico informado? O projeto “OP01 – TRATAMENTO DO BORREIRO” apresenta custo total realizado de 4% do custo total planejado e um desempenho físico informado de 40,05%. Qual a razão para o projeto estar evoluindo mais fisicamente do que financeiramente? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: IN06 – SP3147 – ATUADORES ELÉTRICOS PARQUE DE GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3178 – SETRAE:TELEMETRIA TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: OP13 – MONITORAR CONTAMINAÇÃO (PEGASO) |  |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3187 – CENTRALIZAÇÃO SETRAE NA CIC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SP3185 – MONITORAMENTO DE EFLUENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP18 - PROGRAMA DE EMISSÕES FUGITIVAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OP01 – TRATAMENTO DO BORREIRO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |