| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 492.909.409,95 | R$ 91.428.351,90 | R$ 197.265.206,57 | R$ 266.840,99 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 103 | # 75 | # 5 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 79 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que 25 deles foram atualizados no período de 16 de junho a 15 de julho de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 31 projetos passaram a fazer parte dessa avaliação Para os projetos abaixo solicita- se que os mesmos tenham as suas informações físicas atualizadas no Sistema Carteira de Projetos da Unidade: - “REABILITAÇÃO DO DUTO 12 F-OS- ILHA/ OS (SGPE-2840)”, - “3038- CONSTRUÇÃO DO NOVO DUTO 26 NORTE REDUC – ILHA DÁGUA (SGPE- 3038)”, - “3321- SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES ELÉTRICOS NA ILHA D’ÁGUA, INCLUSIVE OS DE ALIMENTAÇÃO DA ILHA REDONDA, SENDO 10 DISJUNTORES DE 15” - “298- BARREIRAS PERMANENTES P/ PS E PIER BÇAS – TA GUANABARA (SGPE-298)” - “2882- BARREIRAS PERMANENTES PARA OS PÍERES – TA/ANGRA/VITÓRIA (SGPE-2882)” - “2627- ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM CONTAMINADA DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS NA ILHA D’ÁGUA (SGPE-2627)” - “3395- ADEQUAÇÃO DO DUTO 12 BAVIT – TGL (SGPE-3395)”, - “3397- ADEQUAÇÃO DO DUTO 42 PÍER ANGRA (SGPE- 3397)”, - “2865- PASSAGEM DE PIGS INSTRUMENTADOS E REABILITAÇÃO DO DUTO 32 OSDUC I (SGPE-2865)”, - “3376- AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (SGPE-3376)” - “3406- INSTALAR SISTEMA SUPERVISÓRIO (SGPE-3406)” - “3443- ADEQUAÇÃO SISTEMA COMBATE A INCÊNDIO EM CABIÚNAS (SGPE-3443)” - “3444- REDIMENSIONAMENTO AMPLO DO SISTEMA DE EFLUENTES DO TERMINAL DE CABIÚNAS (SGPE-3444)” - “3465- COMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA DO SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TEBIG (SGPE-3465)” - “3466- MELHORIA SISTEMA EFLUENTES AP/ASA (SGPE-3466)” - “3468- REVAMP PIER TEBIG (SGPE-3468)” - “3470- MELHORIA SISTEMA EFLUENTES DA I. D’ÁGUA (SGPE-3470)” - “3387- SUBSTITUIÇÃO / REPARO DO PERMUTADOR P133401 (AQUECEDOR DE GLP) (SGPE-3387)” No projeto “MODERNIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E RELIQUEFAÇÃO DE GLP (SGPE-3060)” foi infomado que: “O atraso deveu-se ao cancelamento da licitação por preço excessivo. Estamos elaborando nova licitação.” “MELHORIA DO SISTEMA DE TANCAGEM ILHA D (SGPE-862)” teve atraso devido a demora da contratação. Foi informado para os projetos “SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – GÁS (SGPE-2919)” e “SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – ÓLEO (SGPE-2918)” que: “O atraso no projeto deveu-se a ação 8 (Executar obra do Sistema da Monitoração Remota). A obra já foi contratada, mas houve uma demora nas etapas de instalação dos provadores. A nova previsão de término do projeto é Set/2004.” Para o projeto “SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DOS DUTOS – ÓLEO/GÁS (SGPE-2917)” a Unidade informou que: “O atraso deveu-se a aglutinação do projeto 2916 ao projeto 2917 visando uma economia na licitação. A licitação foi feita em Dez/2002, e a previsão de término é Jul/2004.” O projeto “INSTALAÇÃO DE SISTEMA SUPERVISÓRIO (SGPE-1967)” apresentou atraso devido a demora da definição do escopo do serviço e do fornecimento de materiais. A previsão de término é Mar/2004. “MOTORIZAÇÃO/AUTOMAÇÃO VGAs SÉRIES 1500/1600 E VÁLVULAS DOS COSTADOS DOS TANQUES E VÁLVULA BLOQUEIO LINHA 20” – C. ELÍSEOS” apresentou atraso devido a demora no fornecimento dos atuadores das válvulas e das válvulas motorizadas. A Unidade informou para o projeto “MELHORIA SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO – ESMAN – ESTAP – ESJAP E TEVOL (SGPE-379)” que: “O atraso deveu-se a demora na elaboração do projeto básico.” “SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO SUBMARINO 12 DA ETE (SGPE-2873)” o Projeto está atrasado, porque está aguardando a liberação do IBAMA. “SISTEMA DE SUPERVISÃO ON-LINE DAS BOMBAS DO OSDUC (SGPE-2874)” ocorreu atraso devido a falta de atualização pelo responsável do projeto. Previsão de término para Ago/2003. Já está sendo providenciada a atualização da realização física na Carteira de Projetos. “SISTEMA DE SUPERVISÃO ON-LINE DOS TURBO-COMPRESSORES (SGPE-2875)” ocorreu atraso devido a falta de atualização pelo responsável do projeto. Previsão de término para Ago/2003. Já está sendo providenciada a atualização da realização física na Carteira de Projetos. A UN informou que houve evolução na elaboração do projeto conceitual do projeto “BRAÇOS DE CARREGAMENTO DO PÍER PRINCIPAL DO TEBIG (SGPE –2640)”, e que está analisando se o projeto atende às atuais necessidades do Terminal. Como se encontra esta situação? A UN informou que o projeto “SISTEMA SUPERVISÓRIO DA ESVOL E TEVOL (SGPE-388)” está atrasado porque a 2ª fase, que contempla o ESVOL, apresenta um site mais complexo ocasionando um atraso no contrato, cuja assinatura está prevista para junho/03.O Contrato já foi assinado? Qual a previsão de conclusão do projeto? Para os projetos abaixo pergunta- se qual o motivo para a baixa realização física dos mesmos? - “2913- PIG INSTRUMENTADO – GÁS (SGPE 2913)”, - “2912- PIG INSTRUMENTADO – ÓLEO (SGPE 2912)”, - “390- SISTEMA SUPERVISÓRIO DA UPGN E UPCGN (SGPE 390)”, - “387- SISTEMA SU´PERVISÓRIO DA I. DÁGUA (SGPE-387)”, - “2872- CONSTRUÇÃO DE VARIANTE DO ORBEL I EM MIGUEL PEREIRA (SGPE- 2872)”, - “3212- LOCALIZAÇÃO, GEOREFERENCIAMENTO E INSPEÇÃO DE REVESTIMENTO DE DUTOS EXISTENTES NAS FAIXAS DE SERVIDÃO DO FURADO”, - “3285- IMPLANTAR UM SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS COM SINALIZAÇÃO REMOTA NAS UNIDAES DE CABIÚNAS”. Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: BRAÇOS DE CARREGAMENTO DO PÍER PRINCIPAL DO TEBIG (SGPE –2640) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto foi comentado pelo Terminal e alterado alguns dados para atender as suas necessidades. Encontra-se em fase de aquisição dos Braços de Carregamento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA SUPERVISÓRIO DA ESVOL E TEVOL (SGPE-388) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O contrato já foi assinado com a Empresa VAI INGDESI e a previsão de término do projeto é para Nov/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2913- PIG INSTRUMENTADO – GÁS (SGPE 2913) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A baixa realização física é devido às ações do projeto, pois algumas não fazem parte do GÁS. As ações incorretas já foram excluídas do projeto e sua realização física atualizada. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2912- PIG INSTRUMENTADO – ÓLEO (SGPE 2912) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A baixa realização física é devido às ações do projeto, pois algumas não fazem parte do ÓLEO. As ações incorretas já foram excluídas do projeto e sua realização física atualizada. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 390- SISTEMA SUPERVISÓRIO DA UPGN E UPCGN (SGPE 390) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A baixa realização é devido a licitação feita em Dez/2002 que não foi aprovada, pois o preço era excessivo. Projeto em fase de nova licitação. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 387- SISTEMA SUPERVISÓRIO DA I. DÁGUA (SGPE-387) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A baixa realização é devido a demora na execução da revamp do Píer, com isso impossibilita a finalização dos serviços. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2872- CONSTRUÇÃO DE VARIANTE DO ORBEL I EM MIGUEL PEREIRA (SGPE- 2872) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A baixa realização é devido a espera na liberação da Licença Ambiental (IBAMA). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 3212- LOCALIZAÇÃO, GEOREFERENCIAMENTO E INSPEÇÃO DE REVESTIMENTO DE DUTOS EXISTENTES NAS FAIXAS DE SERVIDÃO DE BARRA DO FURADO ATÉ LORENA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A baixa realização física é porque o projeto está sendo executado em outra rubrica fora do Pegaso. Estamos providenciando a sua exclusão da Carteira de Projetos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 3285- IMPLANTAR UM SISTEMA DE DETECÇÃO DE FOGO E GÁS COM SINALIZAÇÃO REMOTA NAS UNIDAES DE CABIÚNAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A baixa realização física é devido ao valor estimado ter sido sub-dimensionado, com isso houve uma demora na elaboração do projeto conceitual. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |