| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região São Paulo e Centro-Oeste | # Maria Eulália Rocha Carneiro |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 128.470.091,82 | 56.091.065,32 | 78.483.046,05 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 119 | # 80 | # 0 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do último mês. O projeto PD-35 REVISÃO DE PROJETO E MELHORIAS NO SIST.COMB.INCÊNDIO-SANTOS, foi revisado em 05/06/2002, porém ainda encontra-se em edição, solicitamos que o mesmo seja novamente formalizado. O projeto PA-40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA , está duplicado na Base de Dados do Sistema Carteira de Projetos, um encontra-se em andamento e o outro em edição, sendo que este último sequer tem atividades previstas, pedimos para esta situação seja analisada pela UN e caso faça-se necessário um deles seja cancelado. Os projetos TC-143 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSSP CL14 e TC-142 MANUTENÇÃO DOS DUTOS OSVAT II-CL14 RECAP/SCS, ainda encontram-se em edição e sem atividades previstas, sendo assim solicitamos que a UN, verifique suas previsões, fazendo os ajustes que se fizerem necessários e, em seguida realize a formalização dos mesmos. O projeto TC-108 INSTALAÇÃO DE DUPLAS CALHAS OBATI C 14, de acordo com a resposta do formulário de acompanhamento mensal do mês passado enviada pela UN está concluído, porém ainda não teve sua conclusão informada no Sistema Carteira de Projetos, pedimos que a UN a informe utilizando a referida funcionalidade. O projeto TC-44 INSPEÇÃO DE PIG INSTRUMENTADO GASAN 12, de acordo com a resposta do formulário de acompanhamento mensal do mês passado enviada pela UN está concluído, porém essa posição ainda não foi informada no Sistema Carteira de Projetos, pedimos que a UN, informe-a o mais rápido possível. O projeto PA-18 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DO DUTO-OSVAT, de acordo com a resposta do formulário de acompanhamento mensal do mês passado enviada pela UN está concluído, porém essa informação ainda não foi inserida no Sistema Carteira de Projetos, foi informado também pela UN que o mesmo precisaria de um pequeno ajuste no valor do custo realizado, para efetuar tal ajuste estaremos repassando uma planilha juntamente com este formulário, para ser preenchida pela UN e reenviada ao GP, para que possamos atualizá-lo diretamente na Base de Dados do Sistema, a fim de que a UN possa em seguida informar sua conclusão utilizando a funcionalidade adequada no Sistema Carteira de Projetos. O projeto PA-19 IMPLANTAR CONTROLE REGIONAL DUTOS-OSBAT, de acordo com a resposta do formulário de acompanhamento mensal do mês passado enviada pela UN está concluído, porém falta ainda a UN informar utilizando a funcionalidade de conclusão do Sisitema Carteira de Projetos essa situação. O projeto PA-9 AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CODESP-SANTOS, com data de fim prevista para 30/11/2002, não teve nenhuma atualização inserida no decorrer do último mês, além disso ele está com um desempenho físico bem abaixo do esperado, solicitamos explicações quando ao baixo desempenho desse projeto. O projeto PA-39 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP R.PRETO, ainda não teve nenhum avanço físico informado no Sistema Carteira de Projetos, pedimos ponderações retratando os motivos que estão fazendo com que a UN não insira nenhum valor físico nesse projeto. O projeto PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN.CANEDO, com data de término prevista para 30/12/2002, está com mais de 83% de realização financeira já informada, no entanto, em termos de realização física só apresenta um avanço de 21%, quais os motivos que estão ocasionando tamanha discrepância no andamento do mesmo? Os projetos PD-41 VER.PROJ.MELHORIAS SIST.COMBATE INCÊNDIO-SSEB e,PD-36 REVISÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO-BARUERI , tem término previsto para 31/12/2002, porém estão com uma realização física muito abaixo do esperado, solicitamos considerações da ocorrência desse baixo desempenho físico nestes projetos. O projeto PA-41 SIST.DETEC.VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-S.CANEDO, está “aparentemente” duplicado na Base de Dados do Sistema Carteira de Projetos, pedimos que a UN analise tal possibilidade e caso se faça necessário realize os ajustes no mesmo, ou efetuando seu cancelamento, ou ajustando as datas de ínicio e fim de sua única atividade com a data do de previsão do projeto. Pedimos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 119 projetos classe I para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos e financeiros de todos os seus principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: PA-40 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-UBERLÂNDIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Um dos Projetos foi cancelado e o que se encontra em andamento foi atualizado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-9 AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CODESP-SANTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O Projeto foi atualizado, sendo que sua data fim prevista passou para 30/12/2002 e a sua realização física está com 27% de avanço. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-39 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP R.PRETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O Projeto foi atualizado e o avanço físico deste é de 13%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |
| Identificação do Projeto: PA-41 SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP SEN.CANEDO |  |
| Considerações UN: O valor da realização financeira de 2001 havia sido cadastrado errado R$ 412.860,42, o certo deveria ser de R$ 275,63, como não podemos alterar os valores já cadastrados no sistema, coloquei uma observação explicando o problema. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD-41 VER.PROJ.MELHORIAS SIST.COMBATE INCÊNDIO-SSEB |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O término previsto passou para 31/08/2003, sendo quea sua realização física está acompanhando o prazo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PD-36 REVISÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO-BARUERI |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O término previsto passou para 31/08/2003, sendo que a sua realização física está acompanhando o prazo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PA-41 SIST.DETEC.VAZAMENTO NOS PARQUES DE GLP-S.CANEDO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Este Projeto estava duplicado, porém já foi cancelado no sistema. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |