| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Carlos Eduardo Leahy Guerra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 19.653.000,00 | R$ 12.762.324,91 | R$ 7.347.000,00 | R$ 7.338.204,91 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 3 | # 1 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 5 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NA CETREL” com data de fim prevista para 31 de dezembro de 2003, foi informado como concluído no Sistema Carteira de Projetos em 20/01/2003. Solicitamos que a UN informe se o escopo inicial do projeto foi cumprido e se os riscos associados foram minimizados ? O projeto “SEP 537 – IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA” encontra-se com desempenho físico 62,72% “abaixo do previsto” e a UN informou no formulário de acompanhamento do mês de janeiro /03 o seguinte: “O projeto de detalhamento foi concluído em dezembro/2002, o contrato de construção civil está em fase de licitação com sua conclusão prevista para abril/2003, a licitação do contrato de montagem tem previsão de conclusão para maio/2003, o vaso foi entregue em dezembro/2002, o flare será entregue até abril/2003 e os materiais de tubulação estão sendo recebidos desde o início de 2003. A conclusão da montagem do flare está prevista para novembro/2003, ficando a sua interligação com as plantas dependendo de uma parada geral com data ainda não definida.” Sendo assim, solicitamos que a UN informe o porquê do baixo desempenho físico.

| Identificação do Projeto: TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NA CETREL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O escopo para o qual o projeto foi incluído no PEGASO foi completamente cumprido e os riscos existentes inicialmente estão totalmente sob controle. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 537 – IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A principal fonte de atraso foi do detalhamento do projeto, que em conseqüência está gerando atrasos na compra de materiais de tubulação e acessórios e na contratação dos respectivos serviços de montagem civil e mecânica. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |