| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # José Ivanildo Prazeres de Azevedo Júnior |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 114.912.410,55 | R$ 79.222.522,04 | R$ 31.618.000,00 | R$ 11.993.295,38 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 6 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 4 dos 6 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 8 projetos classe I desta UN, 2 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Para o projeto “2056 – REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR” conforme informado pela Refinaria, o mesmo apresentou mudança e ampliação no projeto básico, variações orçamentárias executadas a partir de projetos conceituais. O projeto em questão deveria ter sido concluído em 30/11/02. As etapas que constituem o projeto já foram concluídas? Se afirmativo, proceder a conclusão do projeto no Sistema Carteira de Projetos. Se negativo, explicar o que está faltando para a conclusão do mesmo. Os projetos “PEGASO – EFLUENTES LÍQUIDOS” e “PEGASO- PASSIVO AMBIENTAL RESÍDUOS SÓLIDOS” encontram-se com desempenhos físicos abaixo do previsto de 46,62% e 78,83%, respectivamente. Por que motivo eles se encontram atrasados? Ele serão concluídos até dezembro de 2003?

| Identificação do Projeto: 2056 – REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO – EFLUENTES LÍQUIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

]

| Identificação do Projeto: PEGASO- PASSIVO AMBIENTAL RESÍDUOS SÓLIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |