| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # FAFEN-BA | # Carlos Eduardo Leahy Guerra |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 20.853.00,00 | R$ 14.316.194,91 | R$ 45.418.000,00 | R$ 327.630,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. A Unidade informou para o projeto “SEP 537- IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA” que: “a principal fonte de atraso foi o detalhamento do projeto, que em conseqüência está gerando atrasos na compra de materiais de tubulação e acessórios e na contratação dos respectivos serviços de montagem civil e mecânica.” Como encontram-se as etapas deste projeto? O mesmo será concluído até dezembro de 2003? Pede-se à Unidade maiores informações sobre o mesmo. No projeto “SEP 542 – IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES” a UN informou que: “A verba aprovada para 2003 pelo Abast/Ref foi 1/3 inferior ao valor solicitado pela FAFEN, portanto neste ano esperamos concluir os projetos conceitual, básico e de detalhamento e comprarmos parte dos instrumentos, para que no ano de 2004 possamos concluir esta SEP”. Com base nas etapas mencionadas acima, o que já foi realizado até o momento? O que está previsot para ser concluído até dezembro de 2003?

| Identificação do Projeto: SEP 537- IMPLANTAR SISTEMA DE ABATIMENTO DE AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As obras de civil estão com 20% de realização, já recebemos todos os equipamentos e 90% dos materiais de tubulações do sistema. A montagem está prevista para ser concluída em dezembro/2003. Apenas a interligação com as plantas de processo estão previstas para uma parada destas plantas que provavelmente ocorrerá em fevereiro/2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 542 – IMPLANTAR SISTEMA SUPERVISÓRIO NAS TUBOVIAS DE AMÔNIA E ÁCIDO PARA CLIENTES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Estamos concluindo até agosto de 2003 a montagem do sistema supervisório do duto de ácido nítrico e prevemos concluir este ano os projetos conceitual, básico e de detalhamento do duto de amônia, cuja conclusão da obra prevemos para 2004. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |