| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (R$ mil) | # Valor total planejado para o ano corrente (R$ mil) | # Valor total realizado para os projetos classe I (R$ mil) |
| --- | --- | --- |
| 14.278,00 | 8.978,00 | 9.193,00 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 60 dias | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 1 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não editou, formalizou e atualizou seus projetos no sistema Carteira de Projetos pelo segundo mês consecutivo. O coordenador Alexandre Jardim, está ausente da UN entre os dias 03 e 26/12/2001; portanto, não obtivemos comentários sobre o projeto SEP 218 – PEGASO – Incinerador p/ Queima de Amônia, cuja data fim prevista foi 01/12/2001. A próxima data de conclusão de projetos é 01/03/2002 para Adequação do Parque de Tancagem. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre realização física dos projetos destacados na seqüência deste documento.

| Identificação do Projeto: 218 – PEGASO - INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Instalação sofreu atraso por dificuldades junto ao fornecedor devendo entrar em operação na primeira quinzena de Janeiro |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 196 - PEGASO ADEQ. PARQUE TANCAGEM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em andamento conforme cronograma. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |