| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sudeste | # Luiz Paulo Mendonça Ratto |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 212.840.000,76 | R$ 60.115.000,00 | R$ 95.790.977,33 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 59 | # 45 | # 6 | # 8 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN atualizou parcialmente seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do período de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2002. O projeto: “860 – PROJETO E MELHORIA NO SISTEMA CFTV.(SGPE-860)” “450 – TRATAMENTO DE RESÍDUOS. (SGPE-450)” “844 – MANUTENÇÃO DAS 02 LINHAS DE ESCUROS. (SGPE-844)” “2961 – CONTRATO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – ÓLEO (SGPE-2961)” “863 – NOVO SISTEMA ELÉTRICO I R.(SGPE-863)” “2863 – PASSAGEM DE PIGS INSTRUMENTADOS E REABILITAÇÃO DO DUTO 18 GASCAB (SGPE-2863)” “1968 – INSTALAÇÃO DO SISTEMA SUPERVISÓRIO DE DUTOS.(SGPE-1968)” “997 – AUTOMAÇÃO DAS VÁLVULAS COSTADO DOS TANQUES GECAM(SGPE-997)” Encontram-se concluídos, conforme as respectivas datas de fim previstas do projeto. Quais são os motivos para tal ocorrência? Solicitam-se os respectivos esclarecimentos. Os projetos: “388 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DA ESVOL E TEVOL(SGPE-388)” “2627 – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM CONTAMINADA DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAS NA ILHA DÀGUA(SGPE-2627)” “384 – SISTEMA DE MONNITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO DOS DUTOS(SGPE-384)” “2469 – REVAMP NAS INSTALAÇÕES DOS PÍERES.(SGPE-2469)” “2918 – SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – ÓLEO(SGPE-2918)” “2919 – SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – GÁS(SGPE-2919)” “2471 – SUBSTITUIR TRANSFORMADORES COM PCB-ASCAREL (SGPE 2471)” “2873 – SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁREIO SUBMARINO 12 DA ETE (SGPE-2873)” “2912 – PIG INSTRUMENTADO – ÓLEO (SGPE-2912)” “2913 – PIG INSTRUMENTADO – GÁS (SGPE-2913)” “894 – ADAPTAR E PASSAR PIG INSTRUMENTADO. (SGPE-894)” “374 – SUPERVISÃO SISTEMA PROT. CATÓDICA DOS DUTOS. (SGPE-374)” “2916 – SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DOS DUTOS – ÓLEO (SGPE-2916)” “2917 – SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DE DUTOS – GÁS(SGPE-2917)” “298 – BARRREIRAS PERMANENTES P/ OS E BIER BÇAS. (SGPE-298)” “2640 – BRAÇOS DE CARREGAMENTO DO PIER PRINCIPAL DO TEBIG(SGPE-2640)” Encontram-se com seus respectivos desempenhos físicos bem abaixo do previsto. Solicitam-se os esclarecimentos para a melhor compreensão destes atrasos e garantir uma maior efetividade na gestão do orçamento do PEGASO corporativo. Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos de todos os seus principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: 860 – PROJETO E MELHORIA NO SISTEMA CFTV.(SGPE-860) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. Ralização física: 93% |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 450 – TRATAMENTO DE RESÍDUOS. (SGPE-450) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Apesar das atualizações já efetuadas, gestor do projeto formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. Ralização física: 77,50% |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 844 – MANUTENÇÃO DAS 02 LINHAS DE ESCUROS. (SGPE-844) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto já se encontra concluído na Carteira de Projetos PEGASO. Atualização efetuada em 26/08/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2961 – CONTRATO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – ÓLEO (SGPE-2961) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Apesar das atualizações já efetuadas, gestor do projeto formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. Ralização física: 82,50 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 863 – NOVO SISTEMA ELÉTRICO I R.(SGPE-863) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto deve ser atualizado pela Engenharia. O Gestor do Projeto do TA-Guanabara – Ilha Redonda deve emitir a planilha de alteração do projeto. Realização física de 25% |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2863 – PASSAGEM DE PIGS INSTRUMENTADOS E REABILITAÇÃO DO DUTO 18 GASCAB (SGPE-2863) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1968 – INSTALAÇÃO DO SISTEMA SUPERVISÓRIO DE DUTOS.(SGPE-1968) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto já se encontra concluído na Carteira de Projetos PEGASO. Atualização efetuada em 19/08/2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 997 – AUTOMAÇÃO DAS VÁLVULAS COSTADO DOS TANQUES GECAM(SGPE-997) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 388 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DA ESVOL E TEVOL(SGPE-388) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2627 – ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM CONTAMINADA DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAS NA ILHA DÀGUA(SGPE-2627) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do TA-Guanabara formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 384 – SISTEMA DE MONNITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO DOS DUTOS(SGPE-384) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2469 – REVAMP NAS INSTALAÇÕES DOS PÍERES.(SGPE-2469) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2918 – SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – ÓLEO(SGPE-2918) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2919 – SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DA CORROSÃO INTERNA DOS DUTOS – GÁS(SGPE-2919) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2471 – SUBSTITUIR TRANSFORMADORES COM PCB-ASCAREL (SGPE 2471) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto será encerrado em 30/01/2003 e a alteração do prazo será formalizada através da emissão de planilha de alteração de projeto, a ser encaminhada ao SMS-SE-GIP. Realização física de 10%. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2873 – SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁREIO SUBMARINO 12 DA ETE (SGPE-2873) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2912 – PIG INSTRUMENTADO – ÓLEO (SGPE-2912) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2913 – PIG INSTRUMENTADO – GÁS (SGPE-2913) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 894 – ADAPTAR E PASSAR PIG INSTRUMENTADO. (SGPE-894) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 374 – SUPERVISÃO SISTEMA PROT. CATÓDICA DOS DUTOS. (SGPE-374) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2916 – SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DOS DUTOS – ÓLEO (SGPE-2916) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2917 – SUPERVISÃO SISTEMA PROTEÇÃO CATÓDICA DE DUTOS – GÁS(SGPE-2917) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 298 – BARRREIRAS PERMANENTES P/ OS E BIER BÇAS. (SGPE-298) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O gestor do projeto do SUPORTE-SE formalizará a alteração do prazo do término previsto, através da emissão de planilha para o SMS-SE-GIP. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2640 – BRAÇOS DE CARREGAMENTO DO PIER PRINCIPAL DO TEBIG(SGPE-2640) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Ações do projeto já atualizadas na carteira de projetos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |