| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Alfredo David |

| # Valor total planejado para os projetos Classe | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 72.913.000,00 | 22.765.830,00 | 17.597.510,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. Foi observado que os projetos “203 – SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO PORTOS”, “215 – PRAD. CURURU” e “190 – TERMO DE COMPROMISSO IPAAM” precisam ser concluídos no Sistema pois encontram-se com desempenho físico informado de 100%. Por que o projeto “203 – SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO PORTOS” teve o custo realizado superior ao planejado? Comentar a seguir. Os projetos “211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS”, “192 – ADEQUAÇÃO SISTEMA COMB. INCÊNDIO/RERRAME DE ÓLEO”, “209 – DIAG. AMB. E TRATAMENTO RESID./EFL” e “207 – DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ” encontram-se com desempenho físico “Abaixo do previsto”, caracterizando atraso dos mesmos. Quais são os motivos? Pede-se à UN que atualize todas as informações que estão faltando no Sistema. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize o Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: 203 – SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO PORTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |

| Identificação do Projeto: 211 – SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 192 – ADEQUAÇÃO SISTEMA COMB. INCÊNDIO/RERRAME DE ÓLEO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 209 – DIAG. AMB. E TRATAMENTO RESID./EFL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 207 – DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |