| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RECAP | # Alexandre Jardim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 14.278.000,00 | 5.300.000,00 | 10.870.900,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # 4 | # 1 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2002. A UN informou que o atraso e excesso de gasto no projeto “218 – PEGASO:INCIN. P/QUEIMA AMÔNIA” deveram-se ao teste oficial de performance ainda não ter sido feito e à variação do dólar, por se tratar de uma AFM em moeda estrangeira. Está faltando algo mais para que o projeto seja encerrado? Favor comentar a seguir. O projeto “196 – PEGASO ADEQ. PARQUE TANCAGEM” ainda não se encerrou e a UN informou que houve um atraso no cronograma devido à dificuldade para liberação dos tanques pela operação (manutenção em dutos da Transpetro). Tem-se uma estimativa da data de encerramento desse projeto? Favor comentar a seguir e atualizá-la no Sistema. Os demais projetos encontram-se com desempenhos físicos “abaixo do previsto” e por esse motivo a UN deve dar-lhes atenção especial para que possam se encerrar dentro do prazo. Ressalta-se que é de suma importância que a UN atualize o Sistema Carteira de Projetos até o dia 14 de cada mês a fim de que suas atualizações possam estar refletidas no relatório mensal de acompanhamento do PEGASO que é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: 218 – PEGASO – INCIN.P/QUEIMA AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: 218 – Incinerador : A única pendência para o pagamento final é o teste. Alguns instrumentos que necessitavam de revisão já estão sendo reinstalados. A previsão é que o teste seja realizado em Agosto. 196 – Tancagem : Este projeto só será concluído em 2003, pois não havia previsão orçamentária para os reparos a mais que terão que ser feitos no tanque de petróleo P801-I. No momento o tanque se encontra fora de operação. Demais projetos: Houve um alargamento no cronograma para adequá-lo ao orçamento previsto para 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 196 – PEGASO ADEQ. PARQUE TANCAGEM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |